ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

###### ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

###### ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΕΡΓΩΝ  Ο.Τ.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ειδικών Διατάξεων του Κανονισμού Εκτελέσεως

Έργων Ο. Τ. Ε.

Άρθρο

1.	Επιλογή τρόπου κατασκευής.

2. 	Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων Ο.Τ.Ε.

3. 	Δημοπρασίες.

4. 	Δημοπρασία - Διακήρυξη.

5.	Συμβατικά τεύχη.

6.	Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

7. 	Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.

8. 	Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας.

9. 	Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου.

10. 	Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.

11. 	Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών.

12. 	Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή.

13. 	Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα.

14. 	Εναλλακτικές προσφορές.

15. 	Τεύχος παρατηρήσεων.

16. 	Βραβείο αξιολογότερων μελετών.

17.	Διαδικασία κατάθεσης προσφορών.

18. 	Διαδικασία εξέτασης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση.

19. 	Διαδικασίες σε δημοπρασία με προεπιλογή.

20. 	Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες Δημοπρασιών.

21. 	Επιτροπές Διαγωνισμού.

22. 	Επιτροπές Αξιολόγησης.

23. 	Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος προσφορών.

24. 	Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας.

25.	Πρόχειρος διαγωνισμός - Προφορική δημοπρασία.

26.	Ειδικοί όροι - Ειδικές ρυθμίσεις.

27.	Σύμβαση κατασκευής του έργου.

28.	Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

29.	Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη.

30.	Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση.

31.	Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή.

32. 	Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

33.	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

34. 	Ημερολόγιο του έργου.

35.	Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

36.	Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας.

### 37.	Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.

### 38.	Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).

### 39. 	Επιμετρήσεις.

### 40.	Προκαταβολές.

### 41.	Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις.

### 42.	Απολογισπκές εργασίες.

### 43.	Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες.

### Κίνδυνος του έργου - Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση

### αποζημιώσεων

### 45.	Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη

### συντήρησης.

### 46.	Έκπτωση του αναδόχου.

### 47. 	Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης - Ματαίωση

### διάλυσης - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της

### σύμβασης

### 48.	Υποκατάσταση - Πτώχευση - Θάνατος.

### 49. 	Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

### 50. 	Προσωρινή παραλαβή.

### 51. 	Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων - Οριστική

### παραλαβή

### 52. 	Διοικητική παραλαβή για χρήση.

### 53. 	Αίτηση επίλυσης διαφωνίας.

### 54. 	Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

### Άρθρο 1

Επιλογή Τρόπου Κατασκευής.

- Τα έργα προγραμματίζονται και μελετώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε. ισχύουσες διατάξεις του Ο.Τ.Ε. και ορίζεται για κάθε έργο ή ομάδα έργων το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής τους.

- Η αρμόδια Υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν ορισμένη χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση κατασκευής του έργου με εργοληπτική επιχείρηση.

### Άρθρο 2

Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων Ο.Τ.Ε.

- Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις (ημεδαπής ή αλλοδαπής), οι οποίες σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων έχουν τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων.

Τα ίδια εφαρμόζονται και για την ανάθεση έργων χωρίς διαγωνισμό όπου αυτή επιτρέπεται.

Οι κατηγορίες έργων και οι τάξεις των πτυχίων είναι οι οριζόμενες από τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Ειδικά σε περιπτώσεις έργων, που για την επιλογή της εργοληπτικής επιχείρησης εφαρμόζεται η διαδικασία του διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απ’ ευθείας ανάθεσης είναι δυνατό με τη Διακήρυξη του έργου να καλούνται και εργοληπτικές επιχειρήσεις της ίδιας μεν κατηγορίας αλλά της αμέσως ανώτερης τάξης πτυχίου από τη μεγαλύτερη εκ των τάξεων, που θα εκαλούντο με βάση τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

- Όταν το έργο ανήκει σε μια αποκλειστική κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) καλούνται οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μία κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.

- Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, στις δημοπρασίες καλούνται επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου, ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες. Κατηγορία με ποσοστό εργασιών λιγότερο του 10% δεν λαμβάνεται υπόψη, μπορεί όμως η διακήρυξη να ορίσει διαφορετικά.

- Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π. καλούνται στο διαγωνισμό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην αντίστοιχη κατηγορία και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγρ.2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

- Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, ή έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευμένες επιχειρήσεις, μπορεί η Διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε δημοπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) πέρα από τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικών του Μ.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι για επί μέρους εργασίες μιας κατηγορίας.

- Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορίας, η τάξη προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, με τον οποίο δημοπρατείται το έργο. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη και τα απρόβλεπτα. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις περισσοτέρων κατηγοριών ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων περισσοτέρων κατηγοριών, η τάξη για κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος του προϋπολογισμού. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και με τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις.

- Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία αν δεν το αποκλείει η Διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει να ανήκουν όλες στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία τάξη ή είναι δυνατό ορισμένες να ανήκουν και στην αμέσως επόμενη τάξη της αυτής κατηγορίας.

- Σε δημοπρασία έργου που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τόσο την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, όσο και τις τάξεις των λοιπών κατηγοριών, χωρίς να ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις λοιπές, πλην της κύριας κατηγορίας του έργου, εφόσον όμως η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες, στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία.

- Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται εις ολόκληρο για το έργο, και για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.

### Άρθρο 3

# Δημοπρασίες

- Για την ανάθεση κατασκευής ενός έργου σε εργοληπτική επιχείρηση, διενεργείται δημοπρασία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, η απ’ ευθείας ανάθεση ή πρόχειρος διαγωνισμός ή προφορική δημοπρασία.

- Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ενός τετάρτου του ορίου μέχρι του οποίου μπορεί να αναλάβουν έργα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της πρώτης κατά σειρά (κατώτερης) τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού διενεργείται δημοπρασία σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διακρίσεις των άρθρων 4 έως 24.

### Άρθρο 4

Δημοπρασία - Διακήρυξη.

- Η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται με βάση τη σχετική Διακήρυξη. Η Διακήρυξη στην οποία καθορίζεται και ο προσδιορισμός του συστήματος υποβολής των προσφορών (άρθρ.4 παραγρ.4 του Κανονισμού), εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την Εποπτεύουσα Αρχή, η οποία και διενεργεί τη δημοπρασία ή ορίζει την αρχή που θα τη διενεργήσει.

- Κατά την έγκριση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο Διακήρυξης που υπάρχει τυχόν στην εγκεκριμένη μελέτη. Επίσης γίνεται και τυχόν αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η τροποποίηση της Διακήρυξης.

- Κατά την έγκριση της Διακήρυξης, προσαρμόζεται σε σύγχρονες τιμές και ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, με τον οποίο δημοπρατείται το έργο, αν απαιτείται τέτοια προσαρμογή.

- Η Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων περιέχει τα εξής τουλάχιστο στοιχεία, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς :

α)	Τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη Διακήρυξη.

β)	Το σύστημα υποβολής προσφοράς με αναφορά στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

γ)	Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, όπως και αν περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελέτης.

δ)	Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, τις έδρες των Υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών από τις Επιτροπές Διαγωνισμού, την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, και τις ενέργειες της κάθε μιας Επιτροπής σε περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών γίνεται σε περισσότερες έδρες Υπηρεσιών, όπως και τον τόπο και το χρόνο ανοίγματος των προσφορών στην περίπτωση αυτή.

ε)	Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.

στ)	Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιόν πρέπει να παρέχεται η εγγύηση.

ζ)	Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως δηλώσεις, αναλύσεις, παρατηρήσεις και άλλα.

η)	Τον κατάλογο των συμβατικών τευχών και σχεδίων, τη σειρά ισχύος τους και πού βρίσκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους.

θ)	Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.

ι)	Το φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς όρους πληρωμής και για τις επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π.

ια)	Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς σε περίπτωση αξιολόγησης των προσφορών (οικονομική και τεχνική) και τυχόν αμοιβή των αξιολογοτέρων μελετών.

ιβ)	Το χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

ιγ)	Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.

ιδ)	Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

- Περίληψη της Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες, η μια γενικών ειδήσεων της Αθήνας και μια ειδική για δημοσιεύσεις Διακηρύξεων ή οικονομικών ειδήσεων. Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφημερίδα  στην οποία δημοσιεύεται η Διακήρυξη πρέπει να είναι μια της Πρωτεύουσας του Νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα των περιπτ. ε, ζ και η της παραγρ.4 του άρθρου 4 του Κανονισμού, η δημοσίευση γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μεγαλύτερα χρονικά όρια για τη δημοσίευση των περιλήψεων και πρόσθετοι όροι δημοσιότητας που επιβάλλονται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν συντρέχει σχετική περίπτωση. Ειδικά όταν πρόκειται για έργα προϋπολογισμού Υπηρεσίας μέχρι το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της πρώτης κατά σειρά (κατώτερης) τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, η δημοσίευση για τη δημοπρασία γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού, αν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα και αν όχι σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όταν πρόκειται για επανάληψη δημοπρασίας και εφόσον η επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις μήνες από την προηγούμενη δημοπρασία, όλες οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής μειώνονται στο μισό.

Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δημοσιεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, μπορεί με την έγκριση της Διακήρυξης να προβλεφθεί η δημοσίευση της περίληψης και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται στο νομό εβδομαδιαία εφημερίδα. Η τυχόν μη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στην εβδομαδιαία εφημερίδα ή η δημοσίευση αυτής εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, δεν επηρεάζει την κανονική διεξαγωγή της δημοπρασίας.

- Η Διακήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιλεγούν, για να συμμετάσχουν σε δημοπρασία σύμφωνα με την περιπτ. β’ της παραγρ.2 του άρθρου 4 του  Κανονισμού (δημοπρασία με προεπιλογή) περιέχει στοιχεία ανάλογα με τα αναφερόμενα στην παραγρ.4 του άρθρου αυτού και επί πλέον περιέχει την πιθανολογούμενη ημερομηνία που οι προεπιλεγμένοι θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά. Για την προεπιλογή δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης αλλά η διακήρυξη αναφέρει την απαιτούμενη εγγύηση για τη συμμετοχή στο στάδιο υποβολής των προσφορών.

- Περίληψη της Διακήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις δημοπρασίες με προεπιλογή δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων σε τρεις εφημερίδες όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραπάνω παραγρ.5. Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγρ.5 εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

- Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από εργοληπτικές επιχειρήσεις που προεπιλέγησαν κατά τη διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες επί αποδείξει μέσα στις προθεσμίες της παραπάνω παραγρ.5 που αντιστοιχούν στο σύστημα και το είδος του διαγωνισμού.

### Άρθρο 5

Συμβατικά τεύχη.

- Η Διακήρυξη της δημοπρασίας μνημονεύει τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που μαζί με τη Διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης. Σε περίπτωση απ’ ευθείας ανάθεσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται με τους όρους ανάθεσης και τη σύμβαση.

- Τα τεχνικά συμβατικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λ.π.).

- Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους του έργου. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του. Στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται και ποσό για απρόβλεπτα σε ποσοστό ίσο προς το 15% της αξίας του συνόλου των εργασιών (ή ίσο προς το 9% της αξίας του συνόλου των εργασιών, όταν πρόκειται για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες για τα έργα οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της Υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη όπως και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος να προστίθεται στο τέλος ποσοστό που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%).

- Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας όταν είναι αναλυτικός ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μια ομάδα. Σε έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης, ή αναλόγων δικτυακών έργων, μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.

- Οι προφορές των διαγωνιζομένων ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς συντάσσονται είτε σε έντυπα της Υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγμάτων της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

### Άρθρο 6

Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

- Το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης εφαρμόζεται στα  έργα Ο.Τ.Ε. ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, εκφραζόμενη με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας επί τοις εκατό. Αν η Υπηρεσία δεν χορηγήσει έντυπο προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι τη συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο.

### Άρθρο 7

# Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

και έλεγχο ομαλότητας.

- Το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εφαρμόζεται στα έργα Ο.Τ.Ε., ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση.

- Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται απ’ την Υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προσφέρουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας επί τοις εκατό. Είναι δυνατό, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική.

- Τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε μειοδότη το συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις εκατό Εμ του υπόψη μειοδότη. Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επί μέρους ποσοστό έκπτωσης Εi δεν είναι μικρότερο από 1,10 Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90 Εμ+10%.

- Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών εκπτώσεων προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5% και προκειμένου να γίνει η κατακύρωση της δημοπρασίας, η προσφορά ομαλοποιείται με αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότητας της παραπάνω παραγράφου 4 όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα επί μέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται στην καταρτιζόμενη σύμβαση.

- Είναι δυνατό με απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου που λαμβάνεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης για έργα ορισμένων κατηγοριών να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται μεγαλύτερο εύρος για τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, ή ακόμη και να καθορίζεται, ότι δεν απαιτείται έλεγχος ομαλότητας.

### Άρθρο 8

# Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση Τιμολογίου

και έλεγχο ομαλότητας.

- Το σύστημα συμπλήρωσης ανοικτού τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας των τιμών, μπορεί να εφαρμόζεται στα έργα του Ο.Τ.Ε., αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του προηγούμενου άρθρου.

- Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται απ’ την Υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό :

α)	Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της Υπηρεσίας στο οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες.

β)	Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες είναι του ίδιου ακριβώς ποσοστού με εκείνο του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. Συμπληρώνουν ακόμα τα γινόμενα ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επί μέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου στο έντυπο ποσοστού αν προβλέπεται χωριστά, και το συνολικό άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου, ο προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη.

- Οι προσφερόμενες επί μέρους τιμές μονάδας του τιμολογίου πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας. Για τον έλεγχο της ομαλότητας, υπολογίζεται για κάθε μειοδότη, με σύγκριση του προϋπολογισμού προσφοράς, προς τον προϋπολογισμό υπηρεσίας (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα) η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. Ομαλή είναι η δοσμένη προσφορά όταν καμιά προσφερόμενη τιμή Τι δεν είναι μικρότερη από 0,90. Το (1-Εμ) ούτε μεγαλύτερη από 1,10, Το . (1-Εμ),όπου Το είναι η αντίστοιχη τιμή στο τιμολόγιο Υπηρεσίας.

- Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιμών προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν τα 0,10 . Το . (1-Εμ) και αφορούν σε τιμές εργασίας ή εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) και προκειμένου να γίνει η κατακύρωση της δημοπρασίας, η προσφορά ομαλοποιείται με μείωση στο ανώτερο όριο ομαλότητας της παραπάνω παραγράφου 4 όλων των τιμών που το υπερβαίνουν και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με τις τιμές αυτές και τα αντίστοιχα ποσά όπως διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τιμές που είναι μικρότερες από το κατώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται στην καταρτιζόμενη σύμβαση.

- Στο παρόν σύστημα είναι δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου με τις ίδιες προϋποθέσεις.

### Άρθρο 9

Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου.

- Το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου,  εφαρμόζεται σε έργα ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, μόνον όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του Τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα συνθέτων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο.

- Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται απ’ την Υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμός όπως και στο σύστημα του προηγούμενου άρθρου.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό, όπως στο σύστημα του προηγούμενου άρθρου χωρίς όμως καμιά δέσμευση ομαλότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

Εφόσον όμως διαπιστωθούν κατά τη φάση αξιολόγησης των προσφορών (από την Επιτροπή Αξιολόγησης) ή κατά τη φάση εγκρίσεως του αποτελέσματος της Δημοπρασίας (από την Εποπτεύουσα Αρχή) ότι ορισμένες τιμές της προσφοράς υπερβαίνουν κατά πολύ τα συνήθη όρια καλείται ο αντίστοιχος προσφέρων εργολήπτης να επιφέρει τις απαραίτητες διορθώσεις στις τιμές προσφοράς του ώστε αυτές να περιοριστούν στο προσήκον μέτρο.

### Άρθρο 10

# Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει

μελέτη και κατασκευή.

- Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή,  εφαρμόζεται ιδίως σε περιπτώσεις έργων, που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με την Διακήρυξη να ζητείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επί μέρους στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων – λύσεων σε δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου.

- Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ’ αποκοπή για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Απ’ την Υπηρεσία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία, πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο.

- Για την ανάδειξη του αναδόχου κατά το σύστημα αυτού του άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές, έπειτα από αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση. Η κρίση και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Τα κριτήρια της αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη Διακήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται και η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η Διακήρυξη μπορεί να προβλέπει την απόρριψη προσφορών που δεν συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο όριο ανεκτής βαθμολογίας. Η βέλτιστη προσφορά προκύπτει ως μαθηματική συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και της βαθμολογίας με παραμέτρους που ορίζονται επίσης στη Διακήρυξη.

### Άρθρο 11

Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών.

- Το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης εργολαβιών μετά από έκπτωση του αρχικού αναδόχου ή για συγκεκριμένο τμήμα του έργου, που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η Διακήρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές κ.λ.π.), που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους.

- Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εργοδότη όπως στις προμήθειες υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αξίας μισθών και ημερομισθίων, λοιπών αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεων και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας επί τοις εκατό, επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου.

### Άρθρο 12

Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή.

- Το σύστημα προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή, εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου αποφασίζει την οικοδόμηση ακινήτων του με το σύστημα αυτό. Ο ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα ποσοστά εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και τις αντίστοιχες διηρημένες ιδιοκτησίες.

- Η δημοπράτηση γίνεται με βάση ιδίως τη μελέτη του έργου που θα κατασκευαστεί και τα σχέδια συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινοχρήστων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγματα, προσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης, ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τα σχετικά ποσοστά συνιδιοκτησίας και διηρημένες ιδιοκτησίες, όπως ειδικότερα ορίζεται με τη Διακήρυξη.

- Αν αποφασιστεί η εφαρμογή του συστήματος αξιοποίησης ακινήτου με μελέτη των διαγωνιζομένων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

### Άρθρο 13

Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα.

- Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα,  εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου, προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατασκευή, κρίνει σκόπιμη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγματος εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. Τέτοια ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή μεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.

- Κατά την εφαρμογή του συστήματος, η Διακήρυξη ορίζει το είδος και την έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομικών, όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 10 του παρόντος.

### Άρθρο 14

Εναλλακτικές προσφορές.

Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα υποβολής προσφορών των άρθρων 10, 12 και 13 του παρόντος, είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους εκτός από την κυρία προσφορά τους και εναλλακτικών προσφορών που να στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνικές λύσεις που προτείνονται από τον προσφέροντα, εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη Διακήρυξη. Αν οι εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της διακήρυξης, κρίνονται όλες ως ισοδύναμες ανεξάρτητες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται αλλά οι τεχνικές λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές ο φορέας κατασκευής μπορεί, (πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές και ματαιώνοντας κατά τα λοιπά το διαγωνισμό), να εξαγοράσει τις μελέτες των λύσεων αυτών και να επαναλάβει τη δημοπράτηση βάσει των εξαγορασμένων μελετών.

### Άρθρο 15

Τεύχος παρατηρήσεων.

Όταν πρόκειται για έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της τρίτης κατά σειρά τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, μπορεί η Διακήρυξη να προβλέπει την υποχρέωση των διαγωνιζομένων να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τεύχος παρατηρήσεων για την τεχνική μελέτη και τα τεύχη, οικονομικά και συμβατικά, με τα οποία δημοπρατείται το έργο. Για έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της τέταρτης κατά σειρά τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., η Διακήρυξη μπορεί να ορίσει ότι το τεύχος πρέπει να υποβληθεί σε οριζόμενη προθεσμία πριν απ’ τη δημοπρασία. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής, θα επισημαίνονται τυχόν σφάλματα στο τεχνικοοικονομικό ή στο συμβατικό μέρος ή θα αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε το εφαρμόσιμο της μελέτης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

### Άρθρο 16

Βραβείο αξιολογότερων μελετών.

- Όταν εφαρμόζεται σύστημα προφορών που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, μπορεί στη Διακήρυξη να ορίζεται η καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβείου σε αριθμό μελετών που θα επιτύχουν την ανώτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση. Ο αριθμός των μελετών που βραβεύονται δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) και η βαθμολογία των βραβευομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 70% της ανώτατης προβλεπόμενης στη διακήρυξη βαθμολογίας.

- Το χρηματικό ποσό για κάθε βραβευόμενη μελέτη καθορίζεται ρητά από τη Διακήρυξη και δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τα τρία χιλιοστά της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Τα ποσά των βραβείων πληρώνονται απ’ τις πιστώσεις του έργου. Δεν καταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο του έργου για τον οποίο θεωρείται ότι συμψηφίζεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα.

### Άρθρο 17

Διαδικασία κατάθεσης προσφορών.

- Η κατάθεση των προσφορών σε ανοικτές δημοπρασίες για όλα τα έργα ανεξαρτήτως προϋπολογισμού μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη σε μια ή περισσότερες έδρες Υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε.

- Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δημοπρασία με προεπιλογή, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει η Διακήρυξη, γίνεται στην έδρα της Υπηρεσίας που ορίζει η Διακήρυξη. Μπορεί με τη Διακήρυξη να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής αιτήσεων, όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Όταν μετά την προεπιλογή κληθούν οι επιλεγέντες να υποβάλουν προσφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

- Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν την προσφορά στην επιτροπή του διαγωνισμού με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή πληρεξούσιο διορισμένο, σύμφωνα με το καταστατικό, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κατατίθεται στην επιτροπή. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης την προσφορά καταθέτει αυτοπροσώπως ο επιχειρηματίας ή με αντιπρόσωπό του διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που κατατίθεται στην Επιτροπή (το ίδιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του). Ειδικά για την εκπροσώπηση των Ανωνύμων Εταιρειών αρκεί η κατάθεση επίσημου Πρακτικού του Δ.Σ. τους. Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενός ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, ή κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις καταθέτουν και αποδεικτικό, (ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του), καταβολής στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται με συστημένες επιστολές.

- Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υποβάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή «οικονομική προσφορά για το έργο …». Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη Διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοικτό φάκελο. Αν η προσφορά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψήφιου (π.χ. σύστημα μελέτη και κατασκευή ή υποβολή τεχνικών προδιαγραφών π.χ. για προσφερόμενα μηχανήματα), η τεχνική προφορά υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερο κλειστό φάκελο.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίζει κάθε διαγωνιζόμενος περιλαμβάνεται και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών δημοσίων έργων και έργων Ο.Τ.Ε. που έχει σ ’όλη τη Χώρα και που δεν πρέπει να υπερβαίνει το οριζόμενο από τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Επίσης με το φάκελο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαίωση Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον δημοπρατείται ή ανατίθεται έργο προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της Στ’ τάξης.

- Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς – προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λ.π.) υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορεί να συμπληρωθούν ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει τότε μονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται ισχυρή.

- Η παραλαβή των προσφορών έχει πάντοτε τακτή ώρα λήξης. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Μετά την ώρα λήξης του Διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές προσφορές άλλες πλην εκείνων, των οποίων οι κλειστοί φάκελοι (οικονομική και τεχνική προσφορά) έχουν τουλάχιστον κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και συνεχίζεται ο έλεγχος των ανοικτών φακέλων και σχετικών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο πρακτικό της δημοπρασίας στο οποίο ειδικότερα γράφονται, η επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορία της, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν προϋποθέσεων που απαιτεί η Διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των ενδιαφερομένων όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.

- Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή της προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι οικονομικής ή και τεχνικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, συμπληρώνοντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λείπουν, οι φάκελοί όλων των διαγωνιζομένων κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή τους ως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

- Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου όταν δηλαδή έχουν δοθεί προσφορές με ελλιπή τυπικά δικαιολογητικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν προχωρεί σε καμία περίπτωση αμέσως στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων αλλά διακόπτει τις εργασίες της (για εύλογο διάστημα ελάχιστων ημερών) για υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους και αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας που αφορά στην εξέταση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, κατόπιν η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρεί στο άνοιγμα των προσφορών και τις λοιπές διαδικασίες.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ανακοινώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο οιασδήποτε προσφοράς αν αυτό ζητηθεί από κάποιο εκπρόσωπο των διαγωνιζομένων με τη σύμφωνη γνώμη αυτού που κατέθεσε την αντίστοιχη προσφορά.

- Αν πρόκειται για δημοπρασία με αξιολόγηση προσφορών π.χ. με το σύστημα μελέτη – κατασκευή ή με υποβολή τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. για προσφερόμενα μηχανήματα), η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το σύνολο των κλειστών προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για να γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις η Επιτροπή αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, και ανακοινώνει συνοπτικά, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα, τα σημαντικά στοιχεία των προσφορών, όπως π.χ. προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς, τα οποία καταχωρούνται και στα πρακτικά. Τα έγγραφα της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, και το σύνολο των προσφορών με τα πρακτικά της δημοπρασίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο των πρακτικών με τις τυχόν αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων και τη γνώμη της Επιτροπής για τις αντιρρήσεις αυτές υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

### Άρθρο 18

# Διαδικασία εξέτασης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση

- Εφόσον πρόκειται για δημοπρασία με κατάθεση μόνον οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την προσφορά της πρώτης μειοδότριας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγρ.7 και 8 του παραπάνω άρθρου 17 και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

- Εφόσον έχουν υποβληθεί χαμηλές προσφορές (για όσες προσφορές χαρακτηρίζονται ως χαμηλές από διάταξη της διακήρυξης ή κρίνονται  χαμηλές από την Επιτροπή Αξιολόγησης) μπορεί να ζητηθεί από την πρώτη μειοδότρια να προβεί, σε τακτή προθεσμία, στην αιτιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. Σε περίπτωση που συνεχίζονται οι επιφυλάξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να ζητηθεί από την δεύτερη μειοδότρια να προβεί, σε τακτή προθεσμία, στην αιτιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς κ.ο.κ., μέχρις ότου η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ικανοποιητικό για την Υπηρεσία για την ασφαλή περάτωση του έργου.

Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υποβάλλεται σχετικό υπόμνημα από κάθε μια επιχείρηση και προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης της προσφοράς.

Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μπορεί να προτείνει για τις εν λόγω επιχειρήσεις, που προσκόμισαν ανεπαρκή ή ανακριβή στοιχεία, τον αποκλεισμό τους από τις δημοπρασίες του Ο.Τ.Ε. για διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντη του Ο.Τ.Ε. Τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη στις μετέπειτα δημοπρασίες έργων του Ο.Τ.Ε., για την αξιοπιστία  των προσφορών τους.

- Εφόσον πρόκειται για δημοπρασία με αξιολόγηση οικονομικών και τεχνικών προσφορών προηγείται η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10. Μετά την κρίση από μέρους της Εποπτεύουσας Αρχής σε τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών, ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και εφαρμόζεται η οριστικοποιημένη βαθμολόγηση για την ανεύρεση της βέλτιστης προσφοράς.

- Κατ’ αρχήν εξετάζεται η ανάθεση στην επιχείρηση που υπέβαλε τη μικρότερη οικονομική ή τη βέλτιστη αντίστοιχη προσφορά (οικονομική και τεχνική). Στην περίπτωση κατάθεσης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και εφόσον η προσφορά της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού, εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά κατά σειρά ύψους και ούτω καθεξής, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή του έργου.

### Άρθρο 19

# Διαδικασίες σε Δημοπρασία με προεπιλογή

- Μετά την λήξη της προθεσμίας που έχει ταχθεί για τη συγκέντρωση αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεπιλογή, η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει το σύνολο των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην Επιτροπή Προεπιλογής. Η Επιτροπή αυτή, που δεν μπορεί να έχει περισσότερα από επτά (7) μέλη, συγκροτείται από την Εποπτεύουσα Αρχή και αποφασίζει για την προεπιλογή. Κατάλογος με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τοιχοκολλείται στο κατάστημα της αρμόδιας αρχής.

- Η επιλογή στηρίζεται στη μελέτη των φακέλων, των ενδιαφερομένων και στα κριτήρια της οργάνωσης και στελέχωσης της κάθε επιχείρησης, που εκτιμώνται ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το αποτέλεσμα της προεπιλογής ανακοινώνεται εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία σε όλους όσους υπέβαλαν αίτηση είτε έχουν επιλεγεί είτε όχι. Οι αντιρρήσεις για την προεπιλογή υποβάλλονται ειδικά μέσα σε πέντε (5) μέρες από την πιο πάνω ανακοίνωση και απευθύνονται στην Εποπτεύουσα Αρχή η οποία αποφασίζει γι’ αυτές.

### Άρθρο 20

# Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες Δημοπρασιών

Αντιρρήσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε φάση ή στάδιο της διαδικασίας του. Οι αντιρρήσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τις φάσεις προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά την αντίστοιχη φάση ή στάδιο. Στην περίπτωση της παραγρ.7 του άρθρου 17 με τις αντιρρήσεις υποβάλλονται και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά τυπικά στοιχεία. Οι αντιρρήσεις, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου κι απευθύνονται στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής. Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Εποπτεύουσα Αρχή.

Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού δεν αναστέλλει τη διαδικασία του διαγωνισμού και τίθεται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

### Άρθρο 21

# Επιτροπές Διαγωνισμού

- Οι Επιτροπές Διαγωνισμού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά Τεχνικά μέλη που ορίζονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Ένα από τα μέλη των επιτροπών ορίζεται ως πρόεδρος. Για τις Επιτροπές ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσοτέρων διαγωνισμών.

- Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών στις έδρες περισσοτέρων από μια υπηρεσιών, οι επιτροπές συγκροτούνται από τον προϊστάμενο κάθε μιας από αυτές τις Υπηρεσίες. Οι επιτροπές αυτές ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξη (άρθρ.4 παράγρ.4 περίπτωση δ του παρόντος).

# Άρθρο 22

# Επιτροπές Αξιολόγησης

- Οι Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούνται από τρία τεχνικά στελέχη της Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο της τέταρτης κατά σειρά τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και από πέντε (5) τεχνικά στελέχη για έργα προϋπολογισμού ανώτερου από το όριο αυτό.

- Οι Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται από την Εποπτεύουσα Αρχή του φορέα κατασκευής του έργου και ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στις επιτροπές ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου.

- Οι Υπηρεσίες που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση Επιτροπές Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Επιτροπή και μετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη Επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συγκεκριμένου έργου ή έργων.

- Για τις προφορές που υποβάλλονται με τα συστήματα των περιπτώσεων ε, ζ και η της παραγρ.4 του άρθρου 4 του Κανονισμού και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων έργων οι Επιτροπές Αξιολόγησης συμπληρώνονται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής και με άλλα μέλη που έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα (4). Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ανατεθεί με την απόφαση αυτή σε κλιμάκιο της όλης Επιτροπής. Με την απόφαση καθορίζονται και τα μέλη του κλιμακίου.

- Όταν πρόκειται για δημοπρασία έργου με προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της τέταρτης κατά σειρά τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, μία από τις Επιτροπές Διαγωνισμού του άρθρου 21 ορίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή ότι θα ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. Κατ’ εξαίρεση η Εποπτεύουσα Αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να εφαρμόσει τις παραγρ. 1-5, έστω και αν τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό μικρότερο από το πιο πάνω όριο.

- Οι Επιτροπές Αξιολόγησης οφείλουν να παραδώσουν την Εισήγησή τους έγκαιρα ώστε η αρμόδια Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος των προσφορών.

### Άρθρο 23

Εγγύηση συμμετοχής – Χρόνος ισχύος προσφορών.

- Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντοτε στη Διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερόμενους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη στρογγύλευση. Σε περιπτώσεις που το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ή επείγον, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να καθορίζεται μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) της προϋπολογιζόμενης αξίας με ανάλογη επίσης στρογγύλευση. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται όπως ορίζεται στην παραγρ.6 του άρθρου 28.

- Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της δημοπρασίας. Όταν πρόκειται για δημοπρασία που απαιτεί αξιολόγηση των προσφορών, η δέσμευση διαρκεί για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το όριο μέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της πέμπτης κατά σειρά τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος ισχύος των προσφορών, μέχρι και του ενός τρίτου αντίστοιχα των παραπάνω προθεσμιών των 90 και 120 ημερών.

- Επιτρέπεται οι εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή, να έχουν προθεσμία ισχύος, που όμως θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 30 ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών.

- Η εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη αποδίδεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ή μετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσμεύει η προσφορά του, εκτός αν αυτός συναινέσει σε παράταση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων συναγωνιζόμενων αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή και νωρίτερα αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσματος με ενδεχόμενη την ανακήρυξή του ως αναδόχου.

### Άρθρο 24

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας.

- Η Δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Εποπτεύουσα Αρχή. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγρ.1 του άρθρου 5 του Κανονισμού. Σε περίπτωση κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού με προσφορά που έχει θεωρηθεί ως  χαμηλή, μπορεί η εγκριτική απόφαση να προβλέπει μεταξύ άλλων, πρόσθετες εγγυήσεις, που πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

- Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών ακυρώνεται :

α)	για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

β)	αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου, και

γ)	αν κατά την κρίση της Εποπτεύουσας Αρχής, ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού.

Ακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή και ματαίωση της δημοπρασίας μπορεί επίσης να γίνει αν υπάρχουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών του Ο.Τ.Ε. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν είναι δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν την ακύρωση ή ματαίωσή του.

- Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία της δημοπρασίας και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απ’ την αρμόδια για την έγκριση Αρχή ή να διαταχθεί η επανάληψη της δημοπρασίας από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται επίσης αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5.

- Η Εποπτεύουσα Αρχή μπορεί πάντοτε. να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας και να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιούμενους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιονδήποτε άλλο, προβλεπόμενο από το άρθρο 4 του Κανονισμού, τρόπο.

- Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας ισχύος των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

- Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, και αναγράφονται, αθροιστικά στην Διακήρυξη της τελευταίας επαναληπτικής δημοπρασίας.

### Άρθρο 25

# Πρόχειρος διαγωνισμός - Προφορική δημοπρασία

- Για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) του ορίου για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της πρώτης κατά σειρά (κατώτερης) τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται για την επιλογή της εργοληπτικής επιχείρησης να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός ή προφορική δημοπρασία.

- Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του κάθε συναγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ’ αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό μόλις τελειώσει ο συναγωνισμός κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε συναγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

- Στις προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επίσης τα ακόλουθα :

α)	Η δημοπρασία διενεργείται με βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

β)	Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της Υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δημοπρασίας.

γ)	Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα μήνα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μέσα σ’ αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

δ)	Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

ε)	Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του παρόντος.

- Στους πρόχειρους διαγωνισμούς της παραγρ.1 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α)	Τοιχοκολλάται σχετική ανακοίνωση για το διαγωνισμό στα γραφεία της Υπηρεσίας που θα τον διενεργήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του.

β)	Εάν η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο γίνεται και δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο (ημερήσιο ή περιοδικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του.

γ)	Συντάσσεται κείμενο των όρων του Διαγωνισμού, όπου θα αναφέρονται :

- Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού.

- Συνοπτική, αλλά κατατοπιστική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

- Ένα συνοπτικό τιμολόγιο και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός, σε ενιαίο ή χωριστά τεύχη.

- Το σύστημα υποβολής των προσφορών. (Σημειώνεται ότι για τους πρόχειρους διαγωνισμούς, προσφορότερο θεωρείται το σύστημα με ενιαία έκπτωση επί του προϋπολογισμού).

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.

- Η εγγύηση συμμετοχής, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη, η οποία θα είναι το 2% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας.

δ)	Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος τεύχους.

### Άρθρο 26

# Ειδικοί Όροι - Ειδικές Ρυθμίσεις

- Για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ένα εικοστό (1/20) του ορίου για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της πρώτης κατά σειρά (κατώτερης) τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται η απ' ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση.

- Έργα προϋπολογισμού μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) του ορίου για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της πρώτης κατά σειρά (κατώτερης) τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται να εκτελούνται και από φορείς (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) που δεν είναι γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα Νομαρχιακά Μητρώα.

- Έργα ειδικής φύσεως ή ιδιαίτερης σημασίας για τον Ο.Τ.Ε. επιτρέπονται να εκτελούνται και από φορείς (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), που δεν είναι γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή Νομαρχιακά Μητρώα, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το αμέσως ανώτερο όργανο του έχοντος την αρμοδιότητα έγκρισης εκτέλεσης του έργου και όρων δημοπράτησης οργάνου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Δ/ντού.

Τέτοια έργα θεωρούνται τα ακόλουθα :

- Εκτέλεση εργασιών μονώσεως - στεγανώσεως με ειδικά υλικά.

- Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων

- Εκτεταμένη επισκευή ή μετασκευή ή εγκατάσταση μηχανημάτων, που μπορεί να γίνει μόνο από εταιρείες που αντιπροσωπεύουν τα μηχανήματα αυτά οι οποίες όμως δεν έχουν εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ..

- Εκτέλεση ειδικών Δικτυακών (υποβρυχίων ή πειραματικών) κατασκευών.

4.	Σε περίπτωση διενεργείας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, ο πίνακας των προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον οκτώ (8) εργοληπτικές επιχειρήσεις και εγκρίνεται από το όργανο, που είναι αρμόδιο για την έγκριση των όρων διενεργείας του διαγωνισμού. Ο πίνακας αυτός συγκροτείται από το γενικό κατάλογο εργοληπτικών επιχειρήσεων , που τηρείται σε κάθε Κεντρική και Περιφερειακή Υπηρεσία στάθμης Διεύθυνσης και περιλαμβάνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν αυξημένα εχέγγυα καλής και ταχείας εκτέλεσης παρόμοιων έργων.

Ανάλογα με τη φύση του έργου, που πρόκειται να δημοπρατηθεί οι αρμόδιες για τη δημοπράτησή του nεριφ. Υπηρεσίες πρέπει να ζητούν τη συνδρομή των Κεντρικών Υπηρεσιών στάθμης Δ/νσης, για τη συμπλήρωση του πίνακα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα προσκληθούν στο διαγωνισμό.

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Δ/ντού που λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης, είναι δυνατό να διαφοροποιείται ο ελάχιστος αριθμός των προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία έργων και την περιοχή εκτελέσεώς τους και ακόμη να καθορίζονται ειδικοί όροι για τη συγκρότηση του γενικού καταλόγου εργοληπτικών επιχειρήσεων του προηγουμένου εδαφίου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

# Άρθρο 27

# Σύμβαση κατασκευής του έργου

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την Διακήρυξη, και τα τεύχη και σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία ή αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική Απόφαση.

Στην Σύμβαση καθορίζεται η ημερομηνία ενάρξεως μετρήσεως των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη ή την εγκριτική Απόφαση.

Όταν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται ύστερα από δημοπρασία το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

Από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της εγκριτικής Απόφασης θεωρείται ότι έχει συναφθεί η Σύμβαση μεταξύ κυρίου του έργου και αναδόχου.

- Για την υπογραφή της Σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής Απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις.

- Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση Ειδικής Πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Κατά της Απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης. Η υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά η Εποπτεύουσα Αρχή.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή διεύθυνσή της. Κάθε μελλοντική μεταβολή μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αμέσως, άλλως κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό του, κάτοικο της έδρας της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτή. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του. Κάθε κοινοποίηση στον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου μπορεί να γίνει απ’ τον ανάδοχο με ανάλογη εφαρμογή αυτών που αναφέρονται πιο πάνω και ισχύει μόνο από την αποδοχή της από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικλήτου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει άλλον αντίκλητο.

###### Άρθρο 28

# Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

- Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σημασία η Διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέρα από το δέκα τοις εκατό (10%) του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό, όταν επιτρέπεται η ανάθεση αυτή.

Ειδικά στις περιπτώσεις εκτελέσεως έργων Ο.Τ.Ε. σε κοινόχρηστους χώρους και όταν ζητούνται από τους αντίστοιχους Δήμους μεγαλύτερες εγγυήσεις για να χορηγήσουν στον Ο.Τ.Ε. τις σχετικές άδειες εκτελέσεως εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ισόποσες εγγυήσεις οι οποίες θα παραμείνουν εις χείρας Ο.Τ.Ε. ίσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με εκείνο που καθορίζεται από τους εν λόγω Δήμους. Ο όρος του παρόντος εδαφίου πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά στη Διακήρυξη του έργου.

- Συμπληρωματική εγγύηση ίδιου όπως στην παράγραφο 1 ποσοστού πρέπει να κατατεθεί και σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύμβασης πέραν του ύψους του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας. Τα ποσά που καταβάλλονται για αναθεώρηση δεν θεωρούνται ως αυξήσεις του ποσού της σύμβασης. Η κατάθεση της συμπληρωματικής αυτής εγγύησης γίνεται μετά την έγκριση της αύξησης του συμβατικού ποσού και μέχρις ότου κατατεθούν σχετικές εγγυητικές επιστολές γίνεται παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών από τους λογαριασμούς πληρωμής του αναδόχου. Αν εγκριθεί μείωση του συμβατικού ποσού γίνεται ανάλογη μείωση της εγγύησης. Η μείωση γίνεται ύστερα από αίτημα του αναδόχου.

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της πιστοποιούμενης αξίας των εργασιών και του επί τόπου προσκομισθέντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα), και σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των λοιπών υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες.

Οι κρατήσεις αυτές μπορεί οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με εγγυητικές επιστολές.

- Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από μέρους του αναδόχου όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου.

- Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 - 3 του άρθρου αυτού μειώνονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις. Η ανωτέρω μείωση γίνεται με Απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μετά από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλει για το σκοπό αυτό ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.

Περαιτέρω μείωση των εγγυήσεων γίνεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, οπότε οι εγγυήσεις περιορίζονται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των εγγυήσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.

Το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού.

- Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Μπορεί επίσης να παρέχονται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Ο.Τ.Ε. όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη, να έχουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ποσόν και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε μέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

### Άρθρο 29

# Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη

- Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του ασκούνται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο.

Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντά που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αναλόγου προς το έργο συνθέσεως που μπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή στον τόπο του έργου.

- Ο ασκών την Δ/νση του έργου από μέρους της αναδόχου επιχείρησης υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής.

- Η άσκηση της επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού και δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση.

Άρθρο 30

# Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση

- Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται με όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο, ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

- Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή της ή τους τυχόν πληρεξούσιους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες. Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.

### Άρθρο 31

# Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή

Όταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως το ως άνω γραφείο για την έναρξη κατασκευής του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας.

### Άρθρο 32

# Επιτροπή παρακολούθησης του έργου

- Κάθε μία από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων με συμβουλευτικό χαρακτήρα που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Κανονισμού, περιλαμβάνει αριθμό μελών ανάλογο με τη σημασία και τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου για το οποίο έχει συγκροτηθεί και πάντως δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από πέντε (5) μέλη.

- Στην Απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος συντονίζει το έργο της Επιτροπής ορίζει τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων και γενικά διευθύνει τις εργασίες της. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της Επιτροπής δεν ακολουθούν ορισμένο τύπο και τα συμπεράσματα των συζητήσεων περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4. Ο φορέας κατασκευής του έργου παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενημέρωση της Επιτροπής στα θέματα αρμοδιότητάς της.

- Η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις που περιλαμβάνουν τη γνώμη της στα θέματα της αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση που διαμορφώνονται περισσότερες από μία γνώμες, καταχωρούνται όλες στην έκθεση με αναφορά των μελών που τάσσονται με την κάθε μία απ' αυτές. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται με μέριμνα του στην Εποπτεύουσα Αρχή και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- Εκθέσεις της Επιτροπής συντάσσονται κάθε φορά που η Επιτροπή ή έστω και ένα μέλος της το θεωρεί σκόπιμο.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής τη Σύμβαση, τις σχετικές Αποφάσεις τροποποιήσεων της Σύμβασης, τις Αποφάσεις εκπτώσεων ή διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις συγκροτήσεις των Επιτροπών παραλαβής. Αν η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της μελέτης ανακοινώνονται επίσης οι Αποφάσεις επιλογής μελετητών, έγκρισης σταδίων ή φάσεων μελέτης και τελικής εγκρίσεως της μελέτης.

Άρθρο 33

# Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

- Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης συντάσσει και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Χρονοδιάγραμμα δεν απαιτείται για έργα με συμβατική προθεσμία μικρότερη των τριών (3) μηνών στα οποία η ροή των εργασιών καθορίζεται με οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει το πολύ ανά τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε σημαντικά έργα μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης.

Επίσης ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.

- Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών και μετά από κάθε έγκριση παρατάσεως προθεσμίας όπως προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

# Άρθρο 34

# Ημερολόγιο του έργου

- Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ’ αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό, κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο πληροφοριακό στοιχείο.

- Το ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο όργανο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για την παροχή της γενικής εικόνας προόδου του έργου.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλη χρονική περίοδο, ή την μη τήρησή του.

Άρθρο 35

# Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τα συμβατικά σχέδια και τεύχη τόσο ως προς τα διάφορα τμήματα και μέρη του έργου όσο και ως προς το σύνολο του.

- Οι έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αύξησης τιμών για οποιαδήποτε μεταβολή στα έργα πλην των περιπτώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού. Σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων του έργου μονομερώς από τον ανάδοχο χωρίς την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας έστω και αν αυτές θεωρηθεί ότι βελτιώνουν το έργο, δεν καταβάλλεται γι' αυτές η τυχόν πρόσθετη αξία των μεταβολών. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίδεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή την δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η έγγραφη διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντος, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την διαταγή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη διαταγής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε. άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού των, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

- Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

- Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

- Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατόπιν γραπτής όχλησης των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

- Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών.

- Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή απ’ αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 36

Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας.

- Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου οι ειδικές ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

- Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας.

- Τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στον κύριο του έργου εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από τον Κανονισμό.

- Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους, κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στον κύριο του έργου και των Υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σ' αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή και η αποδοχή του απ’ αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου. Μαζί με την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο διορισμός αντικλήτου.

- Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν.

- Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρμόζεται το άρθρο 48 παράγραφος 6 του παρόντος. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σ’ αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντος και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.

- Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 48 παράγραφος 5 του παρόντος. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στον κύριο του έργου μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο απέναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, ο κύριος του έργου μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν.

Άρθρο 37

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.

- Σε κάθε σύμβαση έργου του Ο.Τ.Ε., εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου, η οποία ορίζεται ως "συνολική προθεσμία", καθορίζονται και προθεσμίες για τη συμπλήρωση ορισμένων τμημάτων του έργου, οι οποίες ορίζονται ως "τμηματικές προθεσμίες". Σε περιπτώσεις μικρών έργων, ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων μπορεί να μη προβλέπονται στη Σύμβαση τμηματικές προθεσμίες. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της Σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτήν.

- Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι τυχόν προβλεπόμενες στη Σύμβαση δοκιμασίες του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τις τμηματικές προθεσμίες.

- Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται:

α)	για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες κλπ. Αυτές οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται ως "αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες", και

β)	ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου.

Αυτές οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται ως "ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες".

- Η Σύμβαση ορίζει ρητά τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, που γι’ αυτές οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες. Επίσης στη Σύμβαση ορίζονται και οι τμηματικές ενδεικτικές προθεσμίες στις οποίες οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες είναι δυνατόν να ανακληθούν, σε περίπτωση κατά την οποίαν το σύνολο του έργου περαιωθεί εντός της συμβατικής συνολικής προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεων της, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

- Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5, 8 και 10 του Κανονισμού και συγκεκριμένα:

α)	είτε "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β)	είτε "χωρίς αναθεώρηση" (για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών) όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Αν η παράταση εγκρίνεται "χωρίς αναθεώρηση" για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα με την έγκριση της παράτασης αυτής.

- Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Εποπτεύουσα Αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου αν η εγκρινόμενη παράταση δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. Η αίτηση αν υπάρχει, κατατίθεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την Εποπτεύουσα Αρχή. Όταν πρόκειται για εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου "χωρίς αναθεώρηση", ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο μέσα στην οποία μπορούσαν και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα του κοινοποιείται η άποψη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες μέχρις ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της Σύμβασης -μαζί με τα «απρόβλεπτα»- με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. Το ανώτατο όριο ποινικής ρήτρας για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

- Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών, ορίζονται από τη σύμβαση όπως στην προηγούμενη παράγραφο και δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) επί της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης του έργου. Το ανωτέρω δύο τοις εκατό (2%) επί της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης του έργου είναι ανεξάρτητο του τέσσερα τοις εκατό (4%) της προηγουμένης παραγράφου. Σε περιπτώσεις που συγχρόνως υπάρχει υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και τμηματικής ή τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα ταυτόχρονα για την υπέρβαση και της συνολικής και της τμηματικής ή των τμηματικών προθεσμιών.

- Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης του συνόλου ή τμήματος του έργου, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου η σύμβαση μπορεί να περιορίσει τους χρόνους επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, με ανάλογη αύξηση του ποσού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας έτσι ώστε να διατηρείται το αυτό, ανώτατο όριο ποινικών ρητρών λόγω υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών όπως προκύπτουν από τις προηγούμενες παραγράφους. Αυξημένη ποινική ρήτρα προβλέπεται υποχρεωτικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στην Διακήρυξη ή στην Απόφαση απ’ ευθείας αναθέσεως προβλέπεται χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).

- Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με Απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επίσης ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες λόγω υπερβάσεως των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών αν το έργο περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της που έχουν εγκριθεί με αναθεώρηση.

Άρθρο 38

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

- Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί η σύμβαση να προβλέπει την καταβολή παροχής (πριμ) για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση του έργου ή του τμήματος που έχει την κρίσιμη σημασία. Το συνολικό ύψος της ανωτέρω παροχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

- Επίσης είναι δυνατόν κατ' εξαίρεση να εγκριθεί η χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (πριμ) σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων λόγω των οποίων προέκυψε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το ανώτατο όριο της πρόσθετης αμοιβής είναι πέντε τοις εκατό (5%) της υπολειπόμενης κατά την αντίστοιχη χρονική στιγμή δαπάνης του έργου.

- Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται πρόσθετο εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου και η σύμβαση ή τυχόν μεταγενέστερη Απόφαση μπορεί να προβλέπει την κατανομή των σχετικών ποσών κατά χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής.

- Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύμβαση πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε, κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος.

Άρθρο 39

# Επιμετρήσεις

- Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού, από τους επιβλέποντα και εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν και υπογράφονται από τα δύο μέρη που το καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.

- Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητος των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία απ’ ευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό δικαίωμα της ένστασης.

- Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρισμός της σκληρότητας εδαφών εφόσον προβλέπεται χαρακτηρισμός εδαφών στη σύμβαση, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλα παραλαβής, αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί επίσης και η Εποπτεύουσα Αρχή να αποφασίσει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.

- Δύο μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την "τελική επιμέτρηση", δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγρ. 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις για Επίλυση Διαφωνίας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Υπηρεσία ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν απ’ τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται απ’ τον ανάδοχο με την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο". Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.

- Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2ο/οο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρηση. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την Υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.

- Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης μόνο για οψιγενείς αιτίες μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις.

- Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί μέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών εφαρμόζονται επί μέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου όπως ορίζεται στη σύμβαση.

Άρθρο 40

Προκαταβολές

- Προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 του Κανονισμού.

- Η έντοκη προκαταβολή που προβλέπεται από τη σύμβαση καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του, στο σύνολο ή τμηματικά.

- Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει προκαταβολές :

α)	μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς τα απρόβλεπτα, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να οριστεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) στις περιπτώσεις έργων με σημαντικές μελέτες ή σημαντικές, εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχανικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεγάλων αρχικών δαπανών,

β)	μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς τα απρόβλεπτα, για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προβλεπόμενων προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς τα απρόβλεπτα.

- Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει απ’ τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής αυξημένο με τους τόκους της, υπολογισμένους για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας του έργου και με επιτόκιο που καθορίζεται στη Διακήρυξη βάσει Εγκυκλίου της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.

- Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού (Π%) που εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση :

ρ

Π =  ------ Χ 100 Χ 1,10

Σ

όπου : ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε δραχμές και Σ πάλι σε δραχμές, το μέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λ.π., χορηγηθούν σαν τμηματική παροχή της προκαταβολής τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση :

ρ1   ρ2    ρ3

Π=100Χ1,10Χ(--- + --- + --- + …)

Σ1    Σ2    Σ3

όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λ.π., είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τμηματικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2 κ.λ.π.

- Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού για ακέραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα, θεωρείται σαν ακέραιος μήνας και σε κάθε λογαριασμό ο αριθμός των μηνών υπολογίζεται ανακεφαλαιωτικά.

- Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.

- Η προκαταβολή της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιείται μόνο για την πληρωμή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί πριν απ’ τη χορήγησή της σχετικά προτιμολόγια. Οι πληρωμές απ’ το δεσμευμένο αυτό λογαριασμό γίνονται με επιταγές του αναδόχου θεωρημένες από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η θεώρηση των επιταγών γίνεται με βάση τα προσκομιζόμενα οριστικά τιμολόγια ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασμών κ.λ.π.) ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η σύμβαση μπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους συμπληρωματικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσής της ή της διάθεσης των υλικών και μηχανημάτων που αγοράστηκαν μ’ αυτήν.

- Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

- Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από τη διάλυση της σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά την παρέλευσή του όμως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

Άρθρο 41

Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις.

- Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 7 του Κανονισμού ή της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

- Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλομένων σ’ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του έργου που κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται μόνο για τον πρώτο μήνα μετά την εκτέλεση της εργασίας. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού. Αν από τον ανάδοχο εκτελεσθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα δύναται η Επιβλέπουσα Υπηρεσία να αναβάλει την πληρωμή των επί πλέον εργασιών ώστε να συμπέσει με το χρονοδιάγραμμα. Τούτο εφαρμόζεται όταν δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα υπό την προϋπόθεση όμως ότι στη Σύμβαση δεν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) για συντομότερη παράδοση του έργου ή τμήματος αυτού.

- Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.

- Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών με τιμές που δεν μπορεί να είναι ανώτερες των τιμών Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) του χρόνου της δημοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.

- Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων του παρόντος, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης αν γι’ αυτήν δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.

- Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, στο σώμα τους υπάρχει συνοπτική ανάλυση των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, και συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα των εργασιών, από τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, από τον συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις Αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεώτερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.

- Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει αν είναι ανάγκη μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Κανονισμού. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με διαταγή της προς τον ανάδοχο επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει από συνεργείο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το Κανονισμό και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρίνεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασμού από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν είναι δυνατή χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος ή του νομίμου αναπληρωτή του.

- Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.

- Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει "προτελικό λογαριασμό", με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

### Άρθρο 42

# Απολογιστικές εργασίες

- Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την κατασκευή έργου με το απολογιστικό σύστημα εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 2-9 του άρθρου αυτού.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακαταλλήλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους.

- Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που αγοράζονται με δαπάνη του κυρίου του  έργου, γίνεται όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας.

- Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλους χαρτοσήμου καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σ’ αυτόν και με το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

- Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου μόνο για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύμβασής του γίνεται με τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

- Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου μόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.

- Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται απ’ τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του παρόντος .Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτό ορίζονται με τη Σύμβαση.

- Στις περιπτώσεις που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών με υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο.

- Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας, ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα εκτός από το απολογιστικό σύστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό του άρθρου 11 παράγραφος 2 αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η «ρητή» έκπτωση του άρθρου 43, που καθορίζεται στη Διακήρυξη. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2-6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

### Άρθρο 43

# Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

- Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών, που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Σε κάθε περίπτωση μεταβολών είναι απαραίτητη η έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Για την πραγματοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται έγκριση του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και των τυχόν απαιτουμένων Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών με τις απαραίτητες αναλύσεις τους, από την Εποπτεύουσα Αρχή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε οι μεταβολές συνεπάγονται υπέρβαση της εγκεκριμένης για το έργο δαπάνης, είτε δεν συνεπάγονται υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης αλλά απαιτείται η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές μονάδος ή δεν προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και σχέδια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται έγκριση από την Εποπτεύουσα Αρχή αλλά αρκεί η σύνταξη του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος ανακοινώνεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Η διαδικασία εγκρίσεως γίνεται σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στις παραγράφους 6,7,8 και 9 του παρόντος άρθρου.

Η έννοια της εγκεκριμένης για το έργο δαπάνης είναι όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του Κανονισμού όπου σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται και οι απρόβλεπτες δαπάνες. Στην περίπτωση κατά την οποίαν υπάρχει υπέρβαση δαπάνης, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το τριάντα τοις εκατό (30%) της εγκεκριμένης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

- Οι μεταβολές για τις οποίες απαιτείται η έγκριση της Εποπτεύουσας Αρχής όπως αναφέρθηκε στην προηγουμένη παράγραφο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και προ της εγκρίσεως Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, εφ’ όσον οι σχετικές με τις μεταβολές εργασίες προεγκριθούν από την Εποπτεύουσα Αρχή. Για την προέγκριση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, και αναλυτική εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Επίσης στην αναλυτική εκτίμηση της δαπάνης συνεκτιμώνται και τυχόν ελαφρύνσεις που προκύπτουν από κατάργηση εργασιών ή μείωση ποσοτήτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, μετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωρίς αυτό να θίγει τα απορρέοντα από τη Σύμβαση δικαιώματά του. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Στην ανωτέρω προέγκριση μνημονεύονται και συνυπολογίζονται αθροιστικά όλες οι τυχόν προηγούμενες εγκρίσεις ή προεγκρίσεις.

- Σε περίπτωση κατά την οποίαν η ανωτέρω προέγκριση ή έγκριση συνεπάγεται υπέρβαση της εγκεκριμένης για το έργο δαπάνης, είναι απαραίτητο αυτή να συνοδεύεται από Απόφαση εγκρίσεως υπερβάσεως της δαπάνης και δέσμευσης του σχετικού ποσού.

Ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος, τα μεγέθη των ποσοτήτων και της δαπάνης του αρχικού προϋπολογισμού,  του προϋπολογισμού που ισχύει με βάση τον προηγούμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και του προτεινομένου προϋπολογισμού, όπως επίσης και τις διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από την σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που ίσχυε και του προτεινομένου προς έγκριση.

- Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές και από τεύχος των απαραιτήτων αναλύσεων των τιμών αυτών. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, ως εξής:

α)	για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β)	για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά,

γ)	για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία ως εξής:

- Σε ό,τι αφορά την απόδοση μηχανημάτων και προσωπικού είτε με διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών με εντολή προς τον ανάδοχο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτή πρόσφορο.

2.	Σε ό,τι αφορά τιμές υλικών και μηχανημάτων χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά κατά τη σειρά που αναφέρονται τις κατωτέρω πηγές:

Τα εγκεκριμένα και επίσημα Πρακτικά Διαπιστώσεως Τιμών, και εφ' όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες τιμές σ' αυτά, η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αποτελείται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται ο επιβλέπων του έργου, μη αποκλειόμενης της συμμετοχής στην επιτροπή, και του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Εποπτεύουσα Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραιτήτων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας.

Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών.

Η περίπτωση (γ) εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) ή (β). Στην "ανάλυση της τιμής" διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) από τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) ή (β).

Για εργασίες που εν σχέσει προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, έχουν στοιχεία επιπλέον ή επί έλαττον, οι τιμές κατά τα ανωτέρω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.

Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων κ.λ.π. του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές δεν ανάγονται υποχρεωτικά στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης και τότε στο σχετικό Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών αναγράφεται ο νέος χρόνος αφετηρίας για την αναθεώρηση της υπόψη τιμής, ή αναγράφεται η ένδειξη ότι δεν αναθεωρείται εφ' όσον εμπίπτουν στην ίδια αναθεωρητική περίοδο η ημερομηνία διαπιστώσεως του πραγματικού κόστους και η περάτωση της σχετικής εργασίας.

Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (β) υπόκεινται στη "ρητή" έκπτωση που καθορίζεται στην Διακήρυξη και για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο.

Με τη "ρητή" έκπτωση θεωρείται ότι γίνεται αναγωγή των τιμών μονάδος νέων εργασιών στο επίπεδο προσφοράς.

Η "ρητή" έκπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση (α) αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην παρόμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περίπτωσης (γ) που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (β) ή (α), αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην παρόμοια ή ανάλογη εργασία.

"Ρητή" έκπτωση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση (γ) κατά την οποίαν η τιμή κανονίζεται βάσει πραγματικών στοιχείων κόστους.

Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών, που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περίπτωση (α) της παρούσης παραγράφου δεν περιέχεται στην παρόμοια ή ανάλογη τιμή.

Ειδικά για την περίπτωση (γ) της παρούσης παραγράφου στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου εφαρμόζεται η "ρητή" έκπτωση που καθορίζεται στη Διακήρυξη.

- Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με τις αναλύσεις των τιμών αυτών που τους συνοδεύουν συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο με δαπάνες του κατόπιν έγγραφης εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην οποίαν καθορίζεται τακτή προθεσμία για την υποβολή. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και αναλυτικές οδηγίες για την σύνταξη των νέων τιμών και των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο με την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο".

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ελέγχει, επιφέρει τις τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις, υπογράφει τα ανωτέρω τεύχη και τα κοινοποιεί στον ανάδοχο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους. Η κοινοποίηση αυτή αποτελεί πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού.

- Οι ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με τις απαραίτητες αναλύσεις των τιμών αυτών που τους συνοδεύουν είναι δυνατόν να συντάσσονται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφ' όσον ο ανάδοχος δεν τα υποβάλει εντός της ταχθείσης προθεσμίας ή εφ' όσον η Επιβλέπουσα Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Στην περίπτωση αυτή υπογράφονται τα ανωτέρω τεύχη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και τα πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη δικαιούται να υποβάλει ένσταση.

8.	Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών εγκρίνονται από την Εποπτεύουσα Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προέγκριση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς.

9.	Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται υπέρβαση της εγκεκριμένης για το έργο δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και όχι πλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) αυτής, η σχετική έγκριση θα δίδεται, μετά από Εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης, από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή. Ειδικά για τα έργα που Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής η σχετική έγκριση θα δίδεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

# Άρθρο 44

# Κίνδυνος του έργου - Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς έναντι του Ο.Τ.Ε. και έναντι οιουδήποτε τρίτου την ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές, εξ’ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο προσωπικό του ιδίου, στο προσωπικό του Ο.Τ.Ε., η και σε οιονδήποτε τρίτο.

2.	Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον Ο.Τ.Ε. για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε. φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Ο.Τ.Ε. ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. Ειδικά στην περίπτωση βλαβών του έργου, ή των εγκαταστάσεων και των υλικών του αναδόχου, ή περιουσιακών στοιχείων τρίτων, ή εγκαταστάσεων και υλικών ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Ε. που οφείλονται σε ανωτέρα βία, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης της ζημίας ή να απαλλαγεί αυτός από τον καταλογισμό σε βάρος του της ανάλογης δαπάνης της ζημίας, φθοράς ή απώλειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και με συνεκτίμηση των συνθηκών και του ποσοστού πιθανής ολικής ή μερικής ευθύνης του αναδόχου ή του Ο.Τ.Ε..

- Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία, ο ανάδοχος, πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή τους κατά το μέτρο που μπορεί αυτές να εκτιμηθούν. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζονται ως ανωτέρα βία και το αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.

4.	Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι μέρες. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την Εποπτεύουσα Αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους. Η Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε πέντε μέρες προβαίνει στη σύσταση της επιτροπής, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα μέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η Υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.

- Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη και υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει στην τυχόν ένσταση. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο 3, την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσομένων εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

- Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.

- Η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.

- Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην Εποπτεύουσα Αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου αυτού.

# Άρθρο 45

Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης

- Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από κρατικά εργαστήρια ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου μόνο εφόσον πρόκειται για διενέργεια εργαστηριακών ερευνών, πέραν των καθοριζομένων ως υποχρεωτικών από την σύμβαση και τους ισχύοντες εκάστοτε τεχνικούς κανονισμούς. Η ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή και στην περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια ορισμένων εργαστηριακών ερευνών, πέραν των καθοριζομένων ως υποχρεωτικών υπό της σύμβασης και των ισχυόντων εκάστοτε Τεχνικών Κανονισμών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή εφόσον τα υλικά ή οι εργασίες αποδειχθούν κατάλληλες, η δαπάνη των εργαστηριακών ερευνών βαρύνει τον Ο.Τ.Ε..

- Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν Ειδική Διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Ειδική Διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, με την Ειδική Διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

- Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της Ειδικής Διαταγής που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται αν ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μπορεί να ορίζει την μη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.

4.	Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση στην ένσταση, ύστερα από εντολή της Εποπτεύουσας Αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

- Η Εποπτεύουσα Αρχή αποφαίνεται οριστικά στην ένσταση και για να εκδώσει την απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας, ή δικαστικά, δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σ’ αυτόν με την Ειδική Διαταγή, ή σε περίπτωση που ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση μέσα στην ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης στην ένσταση, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.

- Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.

- Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα, περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως καθορίζεται στην Ειδική Διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

# Άρθρο 46

# Έκπτωση του αναδόχου

- Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Επίσης μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν υπερβεί με υπαιτιότητά του κατά τρεις μήνες έστω και μια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν εφαρμόσει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης το οργανόγραμμα εργοταξιακής ανάπτυξης.

- Πριν από την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο Ειδική Πρόσκληση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ίδια Ειδική Πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά μ’ αυτά που ζητούνται να εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από δέκα μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι και μικρότερη των δέκα ημερών.

- Η Ειδική Πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσονται με αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων τους και τις συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. Η Ειδική Πρόσκληση δεν αποτελεί αυτή καθεαυτή βλαπτική πράξη των εννόμων συμφερόντων του αναδόχου με την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού και δεν υπόκειται σε ένσταση.

- Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδική Πρόσκληση και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σ΄ αυτή. Η απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

- Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει η Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση της ένστασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή μέσα στην οποία θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως, τεκμαίρεται ματαίωση της έκπτωσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία η έκπτωση μπορεί να αρθεί με αποδοχή της ένστασης και όταν μέχρι την έκδοση της απόφασης στην ένσταση ο ανάδοχος βελτιώσει τον ρυθμό ή την ποιότητα της εργασίας του, ώστε να μπορεί να συναχθεί άρση των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να προτείνει την αποδοχή της ένστασης αν συντρέχουν οι λόγοι του προηγούμενου εδαφίου.

- Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι τον καθορισμό από την Εποπτεύουσα Αρχή του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου.

- Ο εργολήπτης που έχει υποβάλει ένσταση, είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει και να εντείνει τις εργασίες και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους δεν πρέπει να διακοπούν ή που ορίζονται ως κατεπείγουσες από την Υπηρεσία. Αν δεν συμμορφωθεί ο εργολήπτης μπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι τελευταίες αυτές εργασίες ή ορισμένες από αυτές με απευθείας ανάθεση σε άλλον εργολήπτη ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία. Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση εργολάβος, αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του.

- Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ’ αρχήν, από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών, ώστε αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν, ή εργασίες για άρση ή αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της έκπτωσης, όπως τελικά διαμορφώνεται με την απόφαση επικύρωσής της, μπορεί να ορίσει αν μηχανήματα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έκπτωτου θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας για το έργο μετά την απομάκρυνσή του.

- Κατά του οριστικά εκπτώτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α)	γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής,

β)	καταπίπτει υπέρ του Ο.Τ.Ε., ως ειδική ποινική ρήτρα, μέρος της κατατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως προκύπτει ως διαφορά Σ-Π όπου Π το σύνολο των πιστοποιουμένων εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για την έκπτωση. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις τιμών και ποσά για απρόβλεπτα.

γ)	καταπίπτουν υπέρ του Ο.Τ.Ε. το σύνολο των ποινικών ρητρών, που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου και εφόσον έχουμε υπέρβαση έστω και μίας αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας και το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών.

Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες, αναζητούνται αμέσως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αναζητήσει τα ποσά αυτά μέσα σε ένα (1) μήνα από την επικύρωση της έκπτωσης. Εκτός από τις πιο πάνω συνέπειες, εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου οι υπολειπόμενες εργασίες της εργολαβίας του, όπως ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο13.

Είναι δυνατόν, σε ειδικές περιπτώσεις, με συνεκτίμηση όλων των συνθηκών εκτελέσεως του έργου και Εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. μετά από σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, να περιοριστούν στο προσήκον μέτρο με απόφαση του αρμοδίου για την εξέταση της σχετικής με την έκπτωση Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας Οργάνου του Ο.Τ.Ε. οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο και στα συμβατικά τεύχη συνέπειες σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Επίσης είναι δυνατόν με Εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. και μετά από σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, να αποκλειστεί με απόφαση του Ο.Τ.Ε. προσωρινά (μέχρι πέντε χρόνια) ή οριστικά, μία Εργοληπτική επιχείρηση που κρίθηκε οριστικά έκπτωτη σε έργο του Ο.Τ.Ε. ή που κρίθηκε ότι δεν επέδειξε συναλλακτική ευθύτητα σε στάθμη ικανοποιητική για τον Ο.Τ.Ε..

- Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να προβεί η ίδια στην επιμέτρηση καλώντας τον έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει την επιμέτρηση με την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης που προηγείται της έναρξης των εργασιών του νέου αναδόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 12. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης του έκπτωτου αναδόχου να συντάξει την επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η παραπάνω επιμέτρηση, περιλαμβάνει μόνο πλήρεις εργασίες. Κατ’ εξαίρεση, ημιτελείς εργασίες και προσκομισθέντα υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι χρήσιμα για τον Ο.Τ.Ε., ενόψει και των προοπτικών συνέχισης του έργου. Εγκαταστάσεις του έκπτωτου που δεν τις έχει αφαιρέσει, όπως και εγκαταστάσεις και μηχανήματα παραμένοντα με διαταγή της υπηρεσίας, δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση και το λογαριασμό. Για τα τελευταία γίνεται καταγραφή τους και καταβάλλεται αποζημίωση μεταγενέστερα, όταν αυτά χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το χρόνο χρήσεώς τους.

- Σε περίπτωση έκπτωσης, η Εποπτεύουσα Αρχή καθορίζει αν θα συνεχισθούν τα έργα στο σύνολό τους, ή θα εκτελεσθούν μόνο οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής τους. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται είτε με άλλον ανάδοχο που επιλέγεται έπειτα από δημοπρασία με οποιοδήποτε σύστημα υποβολής προσφορών ή με άλλο νόμιμο τρόπο. Σε περίπτωση συνέχισης των εργασιών με άλλο ανάδοχο μπορεί η νέα εργολαβία να καταρτισθεί με τα ίδια συμβατικά τεύχη και τους ίδιους όρους της εργολαβίας που κηρύχθηκε έκπτωτη. Σ’ αυτή την περίπτωση, επιτρέπονται οι ειδικές ρυθμίσεις της επομένης παραγράφου.

- Διακήρυξη ή η ανάθεση περιλαμβάνει μνεία των διατάξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη της έκπτωτης εργολαβίας στα οποία επιφέρονται μόνο οι αναγκαίες διορθώσεις (π.χ. νέες προθεσμίες). Ως τιμολόγιο της νέας εργολαβίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τιμολόγιο και τα πρωτόκολλα νέων τιμών της έκπτωτης εργολαβίας και να γίνουν δεκτές αρνητικές εκπτώσεις, αν είναι αναγκαίες. Ως προϋπολογισμός της νέας εργολαβίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός ή, αν υπάρχει, ο τελευταίος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της έκπτωτης εργολαβίας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί στο σκέλος των ποσοτήτων, οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στον τελευταίο λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας, ή στον εκκαθαριστικό της λογαριασμό αν τυχόν έχει στο μεταξύ συνταχθεί. Αν η επιμέτρηση της έκπτωτης εργολαβίας δεν έχει συνταχθεί, μπορεί η διακήρυξη ή η σύμβαση για τη συνέχιση, να περιλαμβάνει τον όρο ότι θα συνδυασθεί η απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έναρξη της νέας εργολαβίας με την επιμέτρηση των εργασιών της έκπτωτης. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιμέτρηση συντάσσεται κατ’ αντιπαράσταση των δύο αναδόχων με παρουσία οργάνων της Υπηρεσίας. Η σύνταξη ή επαλήθευση της επιμέτρησης, γίνεται από τα λοιπά μέρη έστω και αν ο ένας από τους κληθέντες αναδόχους ή και οι δύο δεν προσέλθουν ή αρνηθούν τη σύμπραξη ή την υπογραφή της επιμέτρησης. Η επιμέτρηση συντάσσεται έστω και από μόνη την Υπηρεσία και κοινοποιείται στο μέρος ή στα μέρη που δεν συμπράξανε ως πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η ένσταση κοινοποιείται μέσα στην προθεσμία της άσκησης της και στην άλλη εργοληπτική επιχείρηση η οποία μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η έκπτωτη εργολαβία είχε καταρτισθεί με το σύστημα που περιλάμβανε κατ’ αποκοπή τίμημα, είναι δυνατό να ακολουθηθεί το ίδιο σύστημα για την κατάρτιση της νέας εργολαβίας, οπότε η υπάρχουσα κατάσταση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, εκτιμάται από τον νέο ανάδοχο για την υποβολή της προσφοράς του, χωρίς ειδικότερη απογραφή.

- Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας υπολογίζεται και η διαφορά δαπάνης των υπολειπομένων εργασιών που βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο. Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ποσοτήτων μεταξύ του τελευταίου εγκεκριμένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της έκπτωτης εργολαβίας και της επιμέτρησης των εργασιών της και ως διαφορές τιμών λαμβάνονται οι διαφορές μεταξύ των τιμών της σύμβασης που καταρτίσθηκε για τη συνέχιση των εργασιών σε σχέση με τις τιμές της έκπτωτης εργολαβίας αναθεωρημένες μέχρι το χρόνο κατάρτισης της νέας σύμβασης. Αν η νέα εργολαβία περιλαμβάνει συνθετότερα ή αναλυτικότερα κονδύλια εργασιών από την έκπτωτη εργολαβία, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές. Στη διαφορά προστίθεται και η δαπάνη για τυχόν απολογιστικές εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι τότε. Από το σύνολο της διαφοράς αφαιρείται η ειδική ποινική ρήτρα της περίπτωσης β της παραγράφου 9 αν αυτή είναι μικρότερη. Αν η ποινική ρήτρα είναι μεγαλύτερη, η αξίωση του κυρίου του έργου εξαντλείται στην ποινική ρήτρα αυτή. Όταν η σύμβαση για τη συνέχιση των εργασιών δεν καταρτισθεί μέσα σε ένα χρόνο από την επικύρωση της έκπτωσης, η αξίωση του Ο.Τ.Ε. εξαντλείται επίσης στην πιο πάνω ποινική ρήτρα.

- Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό αφαιρούνται οριστικά οι διαφορές της προηγούμενης παραγράφου, το μέρος των ποινικών ρητρών της παραγράφου 9 που τυχόν δεν έχει εισπραχθεί από εγγυητικές επιστολές και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται από το υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών ή επιδιώκεται η είσπραξή της σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον Ο.Τ.Ε.. Εκκαθαριστικός λογαριασμός γίνεται και πριν από τον υπολογισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου, για την εφαρμογή της παραγράφου 9. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός επαναλαμβάνεται ως τελικός λογαριασμός μετά την παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας που διενεργείται ως προσωρινή και οριστική το συντομότερο δυνατό κατά προτίμηση από όλες τις άλλες παραλαβές του φορέα κατασκευής.

15.	Σε έργα προϋπολογισμού Υπηρεσίας μέχρι του ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της δεύτερης κατά σειρά τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων ή αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, για να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να προηγηθεί της απόφασης έκπτωσης Ειδική Πρόσκληση. Η εξαιρετική διαδικασία της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και σε έργα μεγαλυτέρου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερης αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας με την προϋπόθεση ότι θα έχει συμπεριληφθεί σχετικός όρος στη Διακήρυξη του έργου.

# Άρθρο 47

Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης

Ματαίωση διάλυσης

Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

- Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει διαλυθεί από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της διαταγής του Ο.Τ.Ε. για οριστική διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος της διάλυσης για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.

- Ο ανάδοχος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού, μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης αν μετά την υπογραφή της καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από έξι μήνες με εντολή του Ο.Τ.Ε., εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται μεταγενέστερη της υπογραφής συμβάσεως ημερομηνία έναρξης των εργασιών, από την οποία και υπολογίζεται το υπόψη εξάμηνο. Επίσης μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης αν οι εργασίες μετά την έναρξή τους διακοπούν με Ειδική Διαταγή του Ο.Τ.Ε. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Η διάλυση μπορεί να ζητηθεί από τον ανάδοχο και στην περίπτωση που αυτός θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί ή καθυστερήσει να αρχίσουν με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε., όμως θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει προηγουμένως την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

- Αν ο ανάδοχος θεωρεί ότι υπάρχει υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. για διακοπή ή καθυστέρηση έναρξης των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλει Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στο Ο.Τ.Ε., η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων, β) δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους, γ) περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής λόγω της υπαιτιότητας του Ο.Τ.Ε.. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Μετά την επίδοση της Ειδικής Δήλωσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εξακριβώνει τα στοιχεία της και μέσα σε ένα μήνα εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της Δήλωσης. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την επίδοση της Ειδικής Δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε., ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των προηγουμένων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.

- Η Αίτηση Διάλυσης επιδίδεται στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία και αποφασίζει σχετικά και ανακοινώνει την απόφασή της στην Εποπτεύουσα Αρχή.

- Ο ανάδοχος μπορεί επίσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 9 του Κανονισμού, να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς κατά τα νόμιμα.

- Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ανάδοχο απόφαση μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση της Αίτησης Διάλυσης αυτή θεωρείται ότι έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης ο ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.

- Για τη ματαίωση της διάλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 4 του Κανονισμού, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην Εποπτεύουσα Αρχή με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η Εποπτεύουσα Αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.

- Η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.

- Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. και προβλέπεται από το άρθρο 9 του Κανονισμού αποζημίωση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών. Στον ανάδοχο καταβάλλεται επίσης η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνο εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

- Η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου, και κανονίζεται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

# Άρθρο 48

Υποκατάσταση - Πτώχευση - Θάνατος

- Η υποκατάσταση άλλης εργοληπτικής επιχείρησης στην κατασκευή του έργου προτείνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ύστερα από αίτηση του αναδόχου και εγκρίνεται από την Εποπτεύουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά την κρίση της Εποπτεύουσας Αρχής που λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία τόσο των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε., όσο και του Μ.Ε.ΕΠ..

- Για να εγκριθεί με την ίδια ως άνω διαδικασία η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις έπ’ ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.

- Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.

- Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη για την κρίση της επιχείρησης που ζητεί την υποκατάσταση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

- Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.

- Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εποπτεύουσα Αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από το θάνατο του αναδόχου.

# Άρθρο 49

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

- Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει τα έργα.

- Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.

- Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46.

# Άρθρο 50

Προσωρινή παραλαβή

- Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Εποπτεύουσα Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης των προς παραλαβή εργασιών με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα,  όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα επί πλέον μέλη για να περιληφθούν σ’ αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τη φύση του έργου. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την Υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Εποπτεύουσα Αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Οι επιτροπές παραλαβής συνέρχονται και διενεργούν την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου τους. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέψαντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής, ή τον επιβλέποντα το πρωτόκολλο, υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

- Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει στις παρατηρήσεις της τις εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους.

- Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Εποπτεύουσα Αρχή. Η Αρχή αυτή μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει με το πρωτόκολλο πλημμέλειες στο έργο που πρέπει να αποκατασταθούν, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κοινοποιεί στον ανάδοχο Ειδική Διαταγή εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 45. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την πλήρη αποκατάσταση και μέχρι την αποκατάσταση παρατείνεται η προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια όπως προβλέπεται παρακάτω.

- Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ’ τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία για την διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Στην περίπτωση αυτή οι εγγυήσεις δύνανται να μειωθούν ή να επιστραφούν με σχετική απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής μόνο εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση να καταπέσουν στο σύνολο τους ή κατά ένα μέρος ή να παρακρατηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διασφαλισθεί ο Ο.Τ.Ε. από τυχόν εκκρεμείς αξιώσεις δικές του ή τρίτων κατά του αναδόχου. Μετά την παραλαβή (πραγματική ή αυτοδίκαιη) μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο οι «ποσότητες» των εργασιών που εκτελέστηκαν, ενώ ως προς την ευθύνη του αναδόχου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος μετά την παραλαβή του έργου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις του έργου, εκτός αν αυτές δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν με κανονική εξέταση όταν έγινε η παραλαβή ή αν ο ανάδοχος τις απέκρυψε με δόλο.

- Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λ.π.

# Άρθρο 51

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Οριστική παραλαβή

- Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τη σύμβαση να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχόμενα και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία χρόνια. Για έργα προϋπολογισμού Υπηρεσίας μέχρι του ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της δεύτερης κατά σειρά τάξεως του Μ.Ε.ΕΠ. όπως κάθε φορά ισχύει και ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται γι’ αυτά μακροχρόνια συντήρηση, μπορεί με τη σύμβαση να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.

- Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία.

- Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.

- Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 1, 3 και 5 του παραπάνω άρθρου 50 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 50.

- Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ ’αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

- Μετά τη οριστική παραλαβή ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.

# Άρθρο 52

Διοικητική παραλαβή για χρήση

- Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε Υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής του, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση, και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

- Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών.

- Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

# Άρθρο 53

Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας

- Η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί με ορισμένο τύπο, πρέπει όμως να περιλαμβάνει μνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την Αίτηση και τέλος συγκεκριμένα και με σαφήνεια τη διαφωνία και τα αιτήματα που στηρίζονται σ’ αυτήν.

- Η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας κοινοποιείται και στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η Αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- Η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης, από την οποία προήλθε η διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η Αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και η αρμόδια για την ένσταση Εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρμόδια για την Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας Κεντρική Διεύθυνση του Ο.Τ.Ε. τον φάκελο της υπόθεσης που περιλαμβάνει πάντοτε τα συμβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συμβατικά τεύχη μπορεί να τα προσκομίσει και αυτός που υποβάλλει την Αίτηση.

- Στις Αιτήσεις Επίλυσης Διαφωνίας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αποφασίζει το αρμόδιο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ο.Τ.Ε. Όργανο, αφού προηγηθεί απαραίτητα γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ο.Τ.Ε. για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα αυτών των οργάνων.

- Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. και αποτελείται από επτά μέλη ως εξής:

α)	Τον αρμόδιο ανά κατηγορία έργου Κεντρικό Διευθυντή ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

β)	Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους του Ο.Τ.Ε., των Κεντρικών Υπηρεσιών, κατάλληλης εμπειρίας, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, ανά κατηγορία έργων, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

γ)	Δύο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε.

Στο Συμβούλιο συμμετέχει με συμβουλευτικό χαρακτήρα και χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δικηγόρος από τις Νομικές Υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε., που ορίζεται (με τον αναπληρωτή του) με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντού Νομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Ε..

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί τεχνικός υπάλληλος του Ο.Τ.Ε., κατάλληλης εμπειρίας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης.

- Εισηγητής της Κεντρικής Υπηρεσίας, στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος ή ο οριζόμενος από αυτόν, ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα αναπληρωτής του, που συμμετέχει σ΄ αυτό χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο Κανονισμός, καθώς επίσης και για κάθε θέμα αρμοδιότητας τους, που παραπέμπουν σ’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε..

- Προκειμένου να συζητηθεί η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας στο Τεχνικό Συμβούλιο, η αρμόδια για την Εισήγηση Υπηρεσία σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Συμβουλίου καλεί με έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παραστεί, σε ορισμένη ημέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από πέντε ημέρες, ούτε αργότερα από δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα μέλη του Συμβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά του Συμβουλίου και το Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας και χωρίς την παρουσία του.

- Η εξέταση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας αρχίζει με την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης Εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο. Η Εισήγηση ερευνά πρώτα το εμπρόθεσμο της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας καθώς και της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιμότητα της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας, ανάλογα με τους περιεχόμενους σ’ αυτή λόγους και τα προβαλλόμενα σχετικά αιτήματα. Αν η Αίτηση έχει οικονομικό αντικείμενο η Εισήγηση περιλαμβάνει εκτίμηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της Εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενημέρωση των μελών του συμβουλίου στην υπόθεση. Μετά από αυτό καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόμενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόμενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το Συμβούλιο, το οποίο μετά το τέλος της συζήτησης γνωματεύει αιτιολογημένα για την υπόθεση.

# Άρθρο 54

## Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

- Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγρ.1 του άρθρου 4 του Κανονισμού, αποφασίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός και γενικά η οικονομία της κατασκευής. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δύναται συντάσσεται χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.

- Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος και ο ρυθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων, και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο αριθμός των μηχανημάτων έργων των οποίων η αγορά είναι τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου, εγκρίνεται από την Εποπτεύουσα Αρχή από την οποία επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης των μηχανημάτων μετά τη χρήση τους στο έργο.

- Το απαιτούμενο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τον φορέα κατασκευής σχετικές διατάξεις. Απαιτούμενο προσωπικό μπορεί και ο κύριος του έργου να διαθέσει ή να προσλάβει σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονομική διοίκηση του έργου.

- Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, με βάση νόμιμα δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως είναι οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, οι δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και το αντάλλαγμα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα).

- Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού ή την εκτέλεση μεταφορών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Για την ανάδειξη εργολάβων επί μέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος τεύχους.

- Κατά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία τηρείται με ευθύνη της Υπηρεσίας ημερολόγιο ανάλογο με το επιβαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών της παραγράφου 9 του άρθρου 42.

- Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία γίνεται απολογισμός της δαπάνης και δύναται να συντάσσεται επιμέτρησή τους. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων περί παραλαβών του Κανονισμού και του παρόντος τεύχους.