ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

###### ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΕΡΓΩΝ  Ο.Τ.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κανονισμού Εκτελέσεως Έργων Ο. Τ. Ε.

Άρθρο

1.	Αντικείμενο του Κανονισμού.

2.	'Έννοια των Έργων.

3.	Ειδικές έννοιες και ορισμοί.

- Τρόπος κατασκευής, διαδικασίες επιλογής αναδόχου.

5.	Σύμβαση κατασκευής.

6.	Διοίκηση του έργου.

7.	Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του αναδόχου, ελαττώματα του έργου, κίνδυνος του έργου.

8.	Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες.

9.	Διάλυση της σύμβασης - αποζημίωση αναδόχου - υποκατάσταση αναδόχου.

10.	Αναθεώρηση τιμών.

11.	Παραλαβή του έργου.

- Ενστάσεις - Αιτήσεις Επίλυσης Διαφωνίας.

- Δικαστική επίλυση των διαφορών - Διαιτητική επίλυση διαφορών.

- Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων - Παρεκκλίσεις - Πρότυπα Συμβατικά τεύχη.

15.	Εκτέλεση Εργασιών με αυτεπιστασία.

16. 	Μεταβατικές Διατάξεις.

17. 	Ισχύς του Κανονισμού.

## Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους κανόνες, τις αρχές και τις διαδικασίες της εκτελέσεως των έργων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.).

## Άρθρο 2

Έννοια των Έργων

Έργα του Ο.Τ.Ε., για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός θεωρούνται οι πάσης φύσεως κατασκευές που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος και το θαλάσσιο ή υποθαλάσσιο χώρο.

Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

Του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατόν να εξαιρούνται, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Τ.Ε., που λαμβάνεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης, τα ακόλουθα:

- Tα έργα οιασδήποτε φύσεως που εκτελούνται με προσωπικό του Ο.Τ.Ε. δι’ αυτεπιστασίας.

- Tα έργα, που εκτελούνται από τον Ο.Τ.Ε. κατ’ εντολή ή για λογαριασμό τρίτων.

- Tα έργα που εκτελούνται από τον Ο.Τ.Ε. έπειτα από διεθνείς συμφωνίες.

- Τα έργα που χαρακτηρίζονται ως υψίστης ασφαλείας.

Στις εν λόγω περιπτώσεις θα καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου ο τρόπος και οι βασικοί όροι εκτελέσεως των αντίστοιχων έργων.

Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται τα έργα που περιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο συμπλήρωμα σε προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ο.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα καθορίζονται στη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού της προμήθειας και εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού οι όροι με τους οποίους θα εκτελείται το αντίστοιχο έργο (που θα συμπεριλαμβάνεται στον ως άνω Διαγωνισμό της προμήθειας).

# Άρθρο 3

# Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία :

α)	«Εργοδότης» ή «Κύριος του έργου» είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε. για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο.

β)	«Φορέας κατασκευής του έργου» είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. που έχουν την ευθύνη κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις του Ο.Τ.Ε.

γ)	«Ανάδοχος εργολήπτης» ή «ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.

δ)	«Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.

ε)	«Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι τεχνική Υπηρεσία ή φυσικό πρόσωπο του φορέα κατασκευής του έργου, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Ο.Τ.Ε.

στ)	«Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Ε. το οποίο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Ο.Τ.Ε., εποπτεύει την κατασκευή του έργου και αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.

ζ)	«Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του Ο.Τ.Ε., το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο παρών Κανονισμός.

# Άρθρο 4

# Τρόπος κατασκευής, Διαδικασίες επιλογής αναδόχου

- Τα έργα του Ο.Τ.Ε. κατασκευάζονται :

α)	Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως καθορίζεται στις ειδικές διατάξεις του παρόντος ή

β)	από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. με αυτεπιστασία μέσω της κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας του και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.

- Οι τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή έργων προϋπολογιζόμενης αξίας κατωτέρας του ορίου που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες για τα έργα οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι :

α.	Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορά όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη Διακήρυξη του έργου.

β.	Η δημοπρασία με προεπιλογή, στην οποία εκδηλώνουν αρχικά ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι  διαθέτουν τα προσόντα, που προδιαγράφονται στη διακήρυξη του έργου. Ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως δημοπρασία και επίδοση προσφορών εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευμένα.

γ.	Ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων που γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 26 των ειδικών διατάξεων.

δ.	Η απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, σε αποδεδειγμένα έμπειρη και ικανή εργοληπτική επιχείρηση. Η απ’ ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και δύναται να εφαρμόζεται, όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις και μόνον εφόσον αιτιολογείται επαρκώς:

- μοναδικότητα του κατασκευαστή

- θεομηνία

- σοβαρός επικείμενος κίνδυνος

- συνέχιση εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή ύστερα από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης

- το αντικειμενικά άκρως επείγον του έργου εξ αιτίας γεγονότων που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τον Ο.Τ.Ε. και που καθιστούν ανέφικτη την τήρηση των προθεσμιών λοιπών διαδικασιών.

- ο χαρακτηρισμός του έργου ως έργου υψίστης ασφαλείας

- άγονος ή ασύμφορος διαγωνισμός

- ερευνητικές εργασίες δηλαδή εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή δοκιμών ή ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

- περίπτωση εγκατεστημένου στην περιοχή του έργου αναδόχου και υπό τις ρητές προϋποθέσεις ότι το προς ανάθεση έργο θεωρείται ως συμπληρωματικό του ήδη εκτελουμένου από τον ως άνω ανάδοχο και ταυτόχρονα η εφαρμογή άλλου τρόπου επιλογής αναδόχου είναι φανερά αντιοικονομική.

ε.	Ο πρόχειρος διαγωνισμός ή η προφορική δημοπρασία, για έργα προϋπολογισμού μέχρις ορισμένου ορίου, όπως καθορίζεται στις ειδικές διατάξεις του παρόντος.

- Η ανάθεση κατασκευής έργου, γίνεται με βάση τη σχετική μελέτη, τη διακήρυξη και την τελική προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης.

- Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση, καθορίζει το σύστημα υποβολής των προσφορών. Συστήματα υποβολής προσφορών είναι :

α.	Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.

β.	Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά κατηγορίες εργασιών, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

γ.	Η συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με αντίστοιχο τιμολόγιο, που περιέχει τιμές της Υπηρεσίας.

δ.	Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ’ αποκοπή τιμή.

ε.	Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, με κατ΄ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Στο σύστημα αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.

στ.	Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.

ζ.	Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντίστοιχων διηρημένων ιδιοκτησιών.

η.	Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου.

Τα συστήματα αυτά μπορεί να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στη δημοπρασία του ίδιου έργου.

- Οι δημοπρασίες διεξάγονται σε δύο φάσεις, που κάθε μία περιλαμβάνει διάφορα στάδια, ανάλογα με το σύστημα υποβολής της προσφοράς. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατάθεση των προσφορών στην Επιτροπή Διαγωνισμού και η δεύτερη την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως αναλυτικά καθορίζεται στις ειδικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Για όλα τα έργα, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζονται μία ή περισσότερες έδρες υπηρεσιών Ο.Τ.Ε. για την παραλαβή των προσφορών.

- Με την δημοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή του έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο η μικρότερη προσφορά. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας υπόκειται στην κρίση του αρμοδίου Οργάνου του Ο.Τ.Ε.  και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μία από τις Επιτροπές Διαγωνισμού ορίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή και ως Επιτροπή Αξιολόγησης. Ειδικώς σε έργα αυξημένων απαιτήσεων και σημασίας για τον Ο.Τ.Ε. είναι δυνατό να καθορίζεται, με την απόφαση εγκρίσεως όρων δημοπρασίας και ιδιαίτερη Επιτροπή Αξιολόγησης καταλλήλου για το αντίστοιχο έργο συνθέσεως.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της όλα όσα περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή, το ύψος της προσφοράς και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των μελών της τεκμηριωμένο στοιχείο από την υπηρεσία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. (για έργα τα οποία έχουν στο παρελθόν εκτελεσθεί από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις), σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή.

- Αν δεν εγκριθεί τελικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κανένας από όσους έχουν συμμετάσχει σ’ αυτή δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη διακήρυξη.

- Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται εκτός από τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στις ειδικές διατάξεις του παρόντος (για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που έχει αναλάβει) να υποβάλλει βεβαιώσεις των Υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό.

- Για την έντεχνη κατασκευή του έργου υποχρεούται ο ανάδοχος να ασφαλίζει την κατασκευή του, ως ειδικότερα ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

- Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

- Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος καθορίζονται θέματα που αναφέρονται στη δημοπρασία γενικά ή κατά συστήματα υποβολής των προσφορών, οι εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο χρόνος ισχύος των προσφορών, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών του Διαγωνισμού, τα όργανα και η διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης του αποτελέσματος, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Αξιολόγησης και γενικά κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

- Ειδικά για τα έργα προϋπολογιζόμενης αξίας ανωτέρας του ορίου που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες για τα έργα οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Για τον προϋπολογισμό αυτού του ποσού λαμβάνονται υπόψη, εκτός από την αξία των εργασιών, και η προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεσή τους, καθώς και εκείνων που τίθενται στη διάθεση του αναδόχου από τις αναθέτουσες αρχές για το υπόψη έργο.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι υποχρεωτική η τήρησή τους για τα έργα Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Μετά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν για όλα τα έργα Ο.Τ.Ε. οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 5

# Σύμβαση κατασκευής

- Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν, τα οποία με την προσφορά του έχει αποδεχθεί ο ανάδοχος, ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποίαν συμφωνεί ο ανάδοχος. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα ανωτέρω στοιχεία. Η Σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική Απόφαση.

- Ο τρόπος καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, ο οποίος καθορίζεται στη Σύμβαση, είναι σύμφωνος με το σύστημα υποβολής της προσφοράς που ακολουθήθηκε, κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του παρόντος.

- Για την ανάληψη της κατασκευής από μέρους του αναδόχου απαιτείται η παροχή εγγυήσεων.

Κατά την υπογραφή της Συμβάσεως προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός αν για έργα μεγάλης σπουδαιότητας στην Διακήρυξη ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%).

Στις περιπτώσεις προσφορών που θεωρούνται κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ως χαμηλές μπορεί η εγκριτική απόφαση να προβλέπει ότι θα πρέπει να δοθούν κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρόσθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το 10% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Στη Διακήρυξη καθορίζονται, τα πιστωτικά ιδρύματα εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών. Για ποσά εγγυήσεων μεγαλύτερα των εκατό (100) εκατομμυρίων μπορεί να προβλέπονται περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή εγγυήσεων.

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως συμπληρώνεται με παρακράτηση από τις τμηματικές πληρωμές προς τον ανάδοχο, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή αναλήψεως κρατήσεων. Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.

- Σε κάθε Σύμβαση προβλέπεται προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου. Επίσης είναι δυνατόν να προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες για την περάτωση καθορισμένων τμημάτων του έργου.

Οι χρόνοι των προθεσμιών καθώς και τα τμήματα των έργων τα οποία πρέπει να περατωθούν εντός των τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται στη Σύμβαση και αναφέρονται στη Διακήρυξη ή τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Για έργα με συμβατική προθεσμία μικρότερη των τριών (3) μηνών η υποβολή χρονοδιαγράμματος δεν είναι υποχρεωτική.

Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποίαν η Υπηρεσία δεν κοινοποιήσει εγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα στην προκαθορισμένη προθεσμία, θεωρείται ως εγκεκριμένο στην μορφή που το υπέβαλε ο ανάδοχος.

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ή από την ημερομηνία που καθορίζει η Σύμβαση ως αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών.

Ειδικά σε έργα που χαρακτηρίζονται στη Διακήρυξη ως «υπερεπείγοντα» το ως άνω χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών περιορίζεται στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Η μη τήρηση των προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπομένων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου.

Παράταση των προθεσμιών γίνεται μετά από έγκριση της Εποπτεύουσας Αρχής του έργου εφ’ όσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί πλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2)  της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Σε περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται ως ανωτέρω το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή σ' αυτόν, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και λαμβάνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

Μετά από κάθε έγκριση παρατάσεως των προθεσμιών προσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εφόσον προβλέπεται η υποβολή και έγκριση του στη Διακήρυξη ή τα άλλα συμβατικά τεύχη.

- Στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση προβλέπονται ποινικές ρήτρες για την εξ υπαιτιότητας του αναδόχου υπέρβαση της προθεσμίας περατώσεως του συνόλου και τμημάτων του έργου.

Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.

Στις Ειδικές Διατάξεις καθορίζονται τα όρια ποινικών ρητρών, γενικά ή κατά περιπτώσεις έργων, τα θέματα που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών που μπορεί να είναι οριστικές ή ανακλητές και στη συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη συντομότερη από την προθεσμία περάτωση του έργου ή τμήματος αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλεται όταν προβλέπεται στη Διακήρυξη δημοπράτησης ή στην Απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση τμήματος ή όλου του έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις.

Κατ' εξαίρεση πρόσθετη καταβολή (πριμ) μπορεί να γίνει ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στη Διακήρυξη δημοπράτησης ή στην Απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό, σε περιπτώσεις που μεσολάβησαν έκτακτα γεγονότα λόγω των οποίων προέκυψε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκριση της Εποπτεύουσας Αρχής μετά από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην οποίαν πρέπει να εκτίθενται αρκούντως δικαιολογημένα τα αίτια που επιβάλλουν την χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ). Στις ίδιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθορίζεται με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων αυξημένη ποινική ρήτρα για καθυστέρηση παράδοσης του έργου πέραν της συμβατικής προθεσμίας και των τυχόν εγκεκριμένων παρατάσεων αυτής.

- Η πληρωμή στον ανάδοχο γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος.

Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέραν από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα εργασίες, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επί πλέον εργασιών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις. Η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη Σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για συντομότερη παράδοση του έργου ή τμήματος αυτού.

- Οι λογαριασμοί των συμβατικά οφειλομένων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα, εκτός αν η Σύμβαση ορίζει άλλο διάστημα.

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει, όταν απαιτείται, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.

Οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέρα από ένα (1) μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από τον χρόνο υποβολής της, νόμιμος τόκος υπερημερίας, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται να διακόψει τις εργασίες εκ του λόγου τούτου.

- Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή εφ' όσον ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους μεγαλυτέρου του ανωτάτου ορίου της Γ' τάξεως για έργα Οδοποιίας και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Στην περίπτωση αυτή το ύψος της προκαταβολής καθορίζεται στη Διακήρυξη και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αρχικά εγκεκριμένης δαπάνης χωρίς τα απρόβλεπτα.

Για το ποσό της προκαταβολής, ο ανάδοχος βαρύνεται με τόκους και το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται στη Διακήρυξη.

Η προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική επιστολή και η απόσβεση της γίνεται τμηματικά.

Ο σκοπός χορηγήσεως της προκαταβολής, το απαιτούμενο ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο τρόπος αποσβέσεως, η επιστροφή του αναπόσβεστου τμήματος και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται στις Ειδικές Διατάξεις.

Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου.

- Για την κατάσχεση ή εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατ' εξαίρεση κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος είναι δυνατόν να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστού 20% από κάθε πιστοποίηση του εκτελουμένου έργου.

Εάν κατά την άποψη της Εποπτεύουσας Αρχής, εκ της εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου, η εν λόγω παρακράτηση δύναται να γίνει από την τελευταία πιστοποίηση ή τις τελευταίες πιστοποιήσεις, εφόσον καλύπτονται με τον τρόπο αυτό όλες οι απαιτήσεις του κυρίου του έργου.

#### Άρθρο 6

# Διοίκηση του έργου

- Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων και ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση επίβλεψης. Επίσης προσδιορίζει τα καθήκοντα των επιβλεπόντων όταν είναι περισσότεροι από ένας, παρακολουθεί το έργο τους και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των έργων ή ενσωματώνονται σ' αυτό γίνεται από τον επιβλέποντα του έργου ή εφόσον προβλέπεται στη Σύμβαση, δύναται να γίνεται από τριμελή τεχνική επιτροπή που συγκροτείται μετά από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής. Ομοίως από ανάλογη τριμελή τεχνική επιτροπή που συγκροτείται ως άνω γίνεται και ο χαρακτηρισμός των εδαφών επί των οποίων κατασκευάζεται το έργο, εφόσον αυτός προβλέπεται στη Σύμβαση.

- Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου με ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου κατά τους κανόνες της τέχνης ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο του έργου και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

- Σε περιπτώσεις εκτέλεσης "σημαντικών έργων" δηλαδή έργων υψηλής σπουδαιότητας για τον κύριο του έργου ή έργων τα οποία επηρεάζουν το περιβάλλον, είναι δυνατόν να συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης αυτών με συμβουλευτικό χαρακτήρα, κυρίως σε θέματα αποδοχής προτεινομένων τροποποιήσεων της σύμβασης. Η επιτροπή συγκροτείται από υπηρεσιακούς παράγοντες αναλόγου κύρους και πείρας. Ο χαρακτηρισμός των έργων ως "σημαντικών έργων", η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι αρμοδιότητες και οι λεπτομέρειες λειτουργίας της αποφασίζονται από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Τ.Ε..

- Όταν πρόκειται για έργα τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας στο σύνολο τους ή σε τμήματα τους είναι δυνατόν να ανατεθούν καθήκοντα τεχνικού συμβούλου σε ιδιώτη τεχνικό ή σε Οίκο, με υψηλό επιστημονικό κύρος. Η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Τ.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας.

- Η διεύθυνση των έργων από πλευράς αναδόχου ασκείται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η παρουσία τους στον τόπο του έργου είναι υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, η τεχνική πολυπλοκότητα, το πλήθος των εμπλεκομένων ειδικεύσεων ή τα λοιπά χαρακτηριστικά του έργου επιβάλλουν αυξημένη τεχνική στελέχωση, αυτή καθώς και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της από τον ανάδοχο καθορίζονται στη Διακήρυξη.

# Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του αναδόχου,

ελαττώματα του έργου, κίνδυνος του έργου

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της Σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή έγγραφες εντολές και οδηγίες του φορέα κατασκευής του έργου που δίδονται μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις εν γένει Αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους. Ο ανάδοχος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

- Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, οριζόμενη από το φορέα κατασκευής, τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

- Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

- Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία και εκ τυχαίων ακόμη γεγονότων που προκαλούνται στο έργο ή στις εγκαταστάσεις και τα υλικά του ιδίου ή του ΟΤΕ, καθώς και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του ιδίου, ή του ΟΤΕ, ή οιουδήποτε τρίτου, εκτός αν οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μονίμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με την ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

- Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τη σύμβαση μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.

- Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος και στα συμβατικά τεύχη καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών, για την έκπτωση του αναδόχου από τη σύμβαση εργολαβίας, για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για την επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου με σκοπό τη διόρθωση ελαττωμάτων, για τη συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση και τις συνέπειες αυτής και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

#### Άρθρο 8

Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

- Στην εγκεκριμένη δαπάνη του έργου περιλαμβάνεται και ποσόν για απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα) με το οποίο καλύπτονται οι πρώτες αναγκαίες για το έργο υπερβάσεις δαπανών που προκύπτουν,  από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης του έργου και από εργασίες που είναι αναγκαίες για την τεχνικά και λειτουργικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Το ποσόν των απροβλέπτων ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του οριστικού προϋπολογισμού προσφοράς του αναδόχου. Ειδικά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλυτέρου του ορίου που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες για τα έργα οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το ποσό των απροβλέπτων ορίζεται σε εννέα τοις εκατό (9%) του οριστικού προϋπολογισμού προσφοράς του αναδόχου.

- Αν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ή την εκτέλεση εργασιών μη προβλεπομένων στη Σύμβαση, και το απαιτούμενο ποσό για την εκτέλεση τους υπερβαίνει το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τα απρόβλεπτα κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τις επί πλέον αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές - εφόσον πρόκειται για αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων - ή με νόμιμα καθοριζόμενες τιμές νέων εργασιών - εφόσον πρόκειται για εργασίες μη προβλεπόμενες στη Σύμβαση - μέχρις επί πλέον ποσοστού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) της ως άνω εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του ως άνω ποσοστού 30% της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Ρητά καθορίζεται ότι στην έννοια της επιτεύξεως της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου περιλαμβάνονται και οποιασδήποτε φύσεως αλλαγές των συμβατικών σχεδίων και των προβλεπομένων συμβατικών υλικών, μηχανημάτων και εργασιών που κρίνονται αναγκαίες από τον εργοδότη.

Σε όλα τα έργα επιτρέπεται τα ποσά που προκύπτουν από μείωση των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών να καλύπτουν δαπάνες άλλων όλως απαραιτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου.

- Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες της εργολαβίας μπορεί να μειωθούν χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου. Η μείωση δεν πρέπει σε έκταση να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μείωσης των εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9.

- Όλα τα όρια και ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στην εγκεκριμένη δαπάνη του έργου στην οποίαν όπως έχει καθορισθεί ανωτέρω έχουν συμπεριληφθεί και οι "απρόβλεπτες δαπάνες" ή "απρόβλεπτα". Δεν περιλαμβάνεται η αναθεώρηση τιμών, η οποιαδήποτε αποζημίωση ή μεταγενέστερη τροποποίηση των ορίων ή ποσοστών αυτών.

- Στις ειδικές διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον καθορισμό και στην έγκριση τιμών μονάδος νέων εργασιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

# Άρθρο 9

# Διάλυση της σύμβασης-αποζημίωση αναδόχου

Υποκατάσταση αναδόχου

- Ο Ο.Τ.Ε. δικαιούται να προβεί σε διάλυση της σύμβασης, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, όπως ειδικότερα ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος και στη σύμβαση. Σε περίπτωση που η σύμβαση διαλυθεί από το φορέα της κατασκευής του έργου, αποζημίωση στον ανάδοχο οφείλεται μόνο αν έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα δύο τρίτα (2/3) της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης μαζί με τα απρόβλεπτα.

- Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης :

α)	Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από έξη (6) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται μεταγενέστερη της υπογραφής συμβάσεως ημερομηνία έναρξης των εργασιών, από την οποία και υπολογίζεται το υπόψη εξάμηνο.

β)	Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή, είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των έξη (6) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.

γ)	Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

- Στην περίπτωση που προβλέπεται αποζημίωση κατά την παράγραφο 1 και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται στον ανάδοχο εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί : α) η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας και το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων όπως ειδικότερα ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος και β) αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης μαζί με τα απρόβλεπτα μειωμένης κατά το ένα τρίτο (1/3) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων, που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί, μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες, που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.

- Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου κατ’ αρχήν απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ή οιονδήποτε τρίτο, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο να εκφράσει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών τυχόν απόψεις του επισημαίνοντάς του τον κίνδυνο να καταστεί έκπτωτος. Ακολούθως ο Ο.Τ.Ε. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν χωρεί ένσταση ή Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας. Είναι δυνατόν με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής και αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου να εγκριθεί υποκατάσταση του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ανάδοχος και υποκατάστατος ευθύνονται εις ολόκληρο ο καθένας προς τον Ο.Τ.Ε., το προσωπικό του έργου και οιονδήποτε τρίτο. Η ευθύνη αυτή του υποκατάστατου περιορίζεται στο τμήμα του έργου που υποκατέστησε τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία, υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον Ο.Τ.Ε., αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος ευρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο.

- Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος καθορίζονται τα προσόντα του υποκατάστατου, οι συνέπειες για τον ανάδοχο, οι διαδικασίες έγκρισης της υποκατάστασης, τα θέματα που σχετίζονται με την υποκατάσταση μέλους αναδόχου κοινοπραξίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες στις περιπτώσεις υποκατάστασης, θανάτου ή και πτώχευσης.

#### Άρθρο 10

# Αναθεώρηση τιμών

- Για τις αναθεωρήσεις τιμών εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων όπως κάθε φορά ισχύει.

- Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 5  του παρόντος χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες, που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από τις Ειδικές Διατάξεις ποινικές ρήτρες.

- Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών των συμβάσεων των έργων εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.

- Επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:

α)	Οι διατάξεις της αναθεωρήσεως δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο εκτός από χρηματική καταβολή καθώς και στις απολογιστικές εργασίες. Στις συμβάσεις που καθορίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις ζ' και η' του άρθρου 4 παραγρ.4 του παρόντος ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα καθορίζεται και προσδιορίζεται με τη Διακήρυξη ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης που μπορεί να είναι ο ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.

β)	Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη Σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ή σημαντικής αξίας μηχανημάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγμα για την προμήθεια, μπορεί για το αντάλλαγμα αυτό να ορισθεί με τη Σύμβαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.

γ)	Πέρα από την αναθεώρηση τιμών αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των Συμβάσεων των έργων σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 και 388 του Αστικού Κώδικα, ένεκα της αυξομειώσεως των τιμών.

# Άρθρο 11

# Παραλαβή του έργου

- Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά και οριστικά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Κατά την οριστική παραλαβή, ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. Οι παραλαβές γίνονται από επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τεχνικούς υπαλλήλους του ΟΤΕ προερχόμενους τόσο από τους φορείς κατασκευής των έργων και τις Υπηρεσίες που μελετούν τα έργα αυτά όσο και από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα έργα μετά την κατασκευή, όπως ειδικότερα ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο Πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές, όπως αυτές ορίζονται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος, περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές ύστερα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδίκαια και οι εγγυήσεις δύνανται να μειωθούν υπό όρους και προϋποθέσεις όπως ειδικότερα καθορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος

- Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

- Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση.

- Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής παραλαβής προς χρήση, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος

- Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος καθορίζεται κατά κατηγορία έργων ο χρόνος συντήρησης, ο τρόπος που διενεργείται η παραλαβή, τα θέματα που συνδέονται με την παραλαβή προς χρήση και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων του έργου, τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των επιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

# Άρθρο 12

# Ενστάσεις – Αιτήσεις Επίλυσης Διαφωνίας

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης, εκτός αν στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος ή στα συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά.

- Η ένσταση απευθύνεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεση της ένστασης.

- Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του τριμήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του τριμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας.

- Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων ή παραλείψεων της Εποπτεύουσας Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία, οπότε δεν χωρεί ένσταση αλλά ο ανάδοχος μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει απ’ ευθείας Επίλυση Διαφωνίας, η δε τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.

- Η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και η επίδοσή της γίνεται με κατάθεσή της στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη, ως ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις.

- Σε κάθε Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας αποφασίζει το εκάστοτε αρμόδιο Όργανο του ΟΤΕ, όπως αυτό προβλέπεται από τις οργανωτικές διατάξεις του Οργανισμού και ανάλογα με το συμβατικό αντικείμενο του έργου. Της απόφασης επί της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας προηγείται υποχρεωτικά γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Η απόφαση επί της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την επίδοση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας.

- Αν η Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας απορριφθεί με απόφαση του ΟΤΕ ή αν δεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί απόφαση μέσα σε έξη (6) μήνες από την κατάθεση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας, ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η απόφαση επί της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας μπορεί να εκδοθεί και μετά την πάροδο του εξαμήνου, εφόσον το δικαίωμα του αναδόχου για δικαστική επίλυση της διαφοράς του με τον Ο.Τ.Ε. δεν έχει παραγραφεί ή έχει εμπρόθεσμα ασκηθεί τούτο με αγωγή, επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση του ΟΤΕ στην περίπτωση αυτή είναι εκτελεστή μόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης αγωγής ή προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης. Η αποδοχή μπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης του Ο.Τ.Ε. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου κατισχύει.

- Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στην εισαγωγή και εισήγηση της Αίτησης Επίλυσης Διαφωνίας για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, στην κλήση και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδιαφερομένων ενώπιον του Συμβουλίου, στην έκδοση και κατάρτιση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, στη σύνθεση και λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

# Άρθρο 13

# Δικαστική επίλυση των διαφορών

# Διαιτητική επίλυση διαφορών

- Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής ενός έργου Ο.Τ.Ε. και που δεν έχει επιλυθεί με τις διαδικασίες του προηγουμένου άρθρου επιλύεται από τα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια. Της άσκησης αγωγής στα εν λόγω Δικαστήρια προηγείται υποχρεωτικά Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής.

- Σε ειδικής φύσεως και σημασίας έργα μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ να περιληφθεί στη Διακήρυξη διαγωνισμού ή στη με κάθε τρόπο καταρτιζόμενη σύμβαση εκτέλεσης έργου ρήτρα διαιτησίας, οι δε όροι της διαιτησίας καθορίζονται στην ως άνω απόφαση.

- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου ανακύψουν μεταξύ του ΟΤΕ και του αναδόχου διαφωνίες, ο ανάδοχος δεν δύναται να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών ή να αναστείλει την πρόοδο αυτών, εκτός εάν ζητήσει τούτο ο ΟΤΕ εγγράφως.

Άρθρο 14

Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων

Παρεκκλίσεις - Πρότυπα Συμβατικά τεύχη

- Τα αρμοδίως εξουσιοδοτούμενα από τις εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις Όργανα του ΟΤΕ εγκρίνουν τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από ισχύοντες Κανονισμούς και Πρότυπα του Ελληνικού Κράτους και από αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή των έργων του ΟΤΕ εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης. Κατά τον ίδιο τρόπο εγκρίνονται και οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις για τις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

- Πρότυπα Συμβατικά Τεύχη εγκρίνονται από τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Κεντρικών Δ/νσεων.

Άρθρο 15

Εκτέλεση Εργασιών με αυτεπιστασία

Στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον πλέον οικονομοτεχνικά προσφερόμενο τρόπο για να επιτύχει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

Άρθρο 16

Μεταβατικές Διατάξεις

Έργα, για τα οποία θα δημοσιευθούν οι διακηρύξεις τους ή θα υπογραφούν οι συμβάσεις τους (σε περίπτωση απ’ ευθείας ανάθεσης) μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται με βάση τη διαδικασία και τις δικαιοδοσίες που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του.

Άρθρο 17

Ισχύς του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ισχύει μετά από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εγκρίσεώς του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε..